Кыргызская Республика

Министерство труда, социального обеспечения и миграции

Проект Всемирного банка

«Укрепление программ социальной помощи и рынка труда»

KG/SSALMP/CS/2026/CQS-01

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение комплексного исследования, включая: разработку и внедрение оценки результатов программы «Социальный контракт»

I. Введение

В 2022 году программа охватила 2 800 семей, из которых 2 793 (99,7%) в настоящее время успешно реализуют свои бизнес-планы. Оставшиеся 7 семей не смогли продолжить участие в программе по объективным причинам (4 семьи вернули средства в бюджет по семейным обстоятельствам; 2 семьи — в связи с событиями в Баткенской области; 1 семья — в связи со смертью участника).

В целом программа «Социальный контракт» охватывает 15 390 человек в 2 793 семьях, включая 8 710 детей в возрасте до 16 лет, которые ранее получали ежемесячное пособие «Үй-бүлөгө көмөк» (далее — УБК), и 413 лиц с инвалидностью. В рамках программы 1 677 безработных граждан, официально зарегистрированных в службах занятости, смогли начать собственное дело.

Результаты мониторинга программы «Социальный контракт» показали, что:

1 442 (51,5%) семьи, реализующие социальный контракт, имеют 3–4 детей;

958 (34,2%) семей имеют 1 или 2 детей;

371 (13,3%) семья имеет 5 и 6 детей;

27 (1,0%) семей — 7 и 8 детей.

Из общего числа семей, охваченных программой «Социальный контракт», 1 389 (49,7%) семей в настоящее время получают ежемесячные доходы в диапазоне от 4 000 до 40 000 сомов, а именно:

596 (42,9%) семей получают недельный доход в диапазоне от 1 000 до 2 000 сомов;

479 (34,5%) семей получают недельный доход в диапазоне от 3 000 до 5 000 сомов;

314 (22,6%) семей получают недельный доход в диапазоне от 5 000 до 10 000 сомов.

Таким образом, участие в программе «Социальный контракт» стимулирует экономическую активность граждан, формируя самостоятельность и ответственность за экономическое положение своих семей.

Мониторинг программы также показал, что наибольшие возможности для реализации бизнес-идей и получения дохода имеются в г. Бишкек и Чуйской области. Например, из общего числа получателей социальной помощи на основе социального контракта в г. Бишкек 334 семьи, или 97,4%, фактически получают доход. При этом 88,0% (308 семей) зарабатывают от 8 000 до 40 000 сомов в месяц. Есть также семьи (5 семей), чей ежемесячный доход превышает 40 000 сомов.

В г. Бишкек 66,5% семей занимаются швейным делом, 17,4% предоставляют различные услуги, 11,4% занимаются торговлей, и 4,6% — сельским хозяйством.

В других регионах страны наиболее распространены проекты в сферах животноводства и швейного производства. Эти направления преобладают в сельской местности, тогда как услуги и торговля — в городах.

Участие в программе «Социальный контракт» позволяет создавать дополнительные рабочие места, включая «зеленые» рабочие места. В результате реализации программы в 2022 году было создано дополнительно 2 721 рабочее место.

Всего в рамках программы «Социальный контракт» создано 5 514 новых рабочих мест. Это показывает, что население не только доверяет программе, но и участие в ней побуждает людей становиться активнее и искать новые бизнес-идеи.

II. Цели задания

Целью задания является проведение комплексного анализа результатов программы «Социальный контракт» за 2022 год для оценки ее социально-экономической эффективности, устойчивости достигнутых результатов и влияния на благосостояние участников. Объектом исследования являются программа «Социальный контракт», участники социального контракта и их бизнес-проекты.

Задачи исследования

Проанализировать количественные показатели охвата программы (число семей, участников, детей, лиц с инвалидностью, созданных рабочих мест).

Оценить уровень доходов участников после вступления в программу и его динамику.

Сопоставить доходы семей, участвующих в программе, с уровнем пособий УБК, чтобы определить степень роста доходов и снижение зависимости от социальной поддержки.

Выявить основные направления бизнеса, реализуемые в рамках программы, и их эффективность (услуги, торговля, сельское хозяйство, швейное производство и т. д.).

Определить факторы, способствующие успеху и препятствующие ему, включая семейные, региональные, экономические и иные обстоятельства.

Проанализировать эффективность программы по регионам, выявив лидирующие регионы и регионы с низкой эффективностью.

Оценить влияние программы на уровень занятости и самозанятости населения.

Определить вклад программы в создание новых и «зеленых» рабочих мест.

Оценить удовлетворенность участников условиями и результатами программы.

Проанализировать устойчивость бизнес-проектов — долю действующих проектов и долю прекративших деятельность.

Определить эффективность использования выделенных бюджетных средств и отдачу от инвестиций в социальную сферу.

Разработать методологию расчета доходов участников социального контракта (единую или дифференцированную в зависимости от вида деятельности).

Подготовить рекомендации по совершенствованию механизма реализации программы и дальнейшему масштабированию.

IV. Объем услуг

Нанятый консультант оказывает услуги по проведению исследования и разработке рекомендаций.

Объем и структура исследовательской работы

Исследование проводится под координацией (ОРП ВБ) консультанта по подкомпоненту 2.1 «Поддержка выхода из программ социальной помощи через возможности экономической интеграции» и УПРСЗ МТСОМ КР и включает качественный и количественный анализ, в том числе:

Сбор и систематизация данных за 2022 год, создание базы данных (по регионам, категориям семей, видам бизнеса).

Анализ документов, статистики.

Расчет показателей эффективности: охват, доходы, занятость, динамика.

Статистический анализ.

Интервью и опросы участников, сотрудников РУТСОМ, МГА и ОМСУ для выявления субъективных оценок и проблемных аспектов.

Социологическое исследование с использованием соответствующих методов, которые будут определены при подготовке методологии исследования.

Сравнение результатов по регионам, выявление факторов успеха.

Географический и корреляционный анализ.

Анализ экономической эффективности программы и роста доходов.

Расчет показателей ROI и мультипликативного эффекта.

Подготовка аналитического отчета, выводов и предложений по улучшению программы.

Нанятый консультант подготовит и согласует с МТСОМ КР и ОРП Всемирного банка:

Методологию исследования, включая (но не ограничиваясь):

отбор регионов (областей, районов, городов, айылных аймаков, населенных пунктов) и выборку семей, где будет проводиться исследование, исходя из общего числа 2 800 семей;

методы исследования;

включение в выборку населенных пунктов, расположенных вблизи городов и областных/районных центров, в высокогорных, низкогорных, приграничных, удаленных зонах, а также территориях без официального статуса административно-территориальных единиц (новостройки);

смету расходов на проведение исследования (при выезде в регионы все предполагаемые расходы — проживание, питание, проезд, а также расходы на опрос и анкетирование — должны быть включены в финансовое предложение консультанта).

Методология также должна включать методы и меры, направленные на выполнение задач настоящего ТЗ, с учетом ожидаемых результатов.

Анализ результатов опроса бенефициаров должен отражать оценку реализации программы «Социальный контракт» за 2022 год для определения ее социально-экономической эффективности, устойчивости достигнутых результатов и влияния на благосостояние участников.

Ожидаемые результаты работы

Получен аналитический отчет, отражающий объективную картину результатов реализации программы за 2022 год во всех регионах страны.

Определен уровень достижения целей программы — повышение доходов малообеспеченных семей, рост занятости и снижение зависимости от пособий.

Выявлены ключевые успешные практики (по видам деятельности, регионам и подходам к сопровождению участников).

Подтверждено/опровергнуто влияние программы на улучшение благосостояния участников: рост ежемесячного дохода, снижение бедности, повышение устойчивости домохозяйств.

Оценена структура доходов и их устойчивость по категориям семей и регионам.

Определен вклад программы в создание новых рабочих мест (включая «зеленые») и развитие самозанятости.

Показано, как участие в программе способствует развитию предпринимательской активности и формированию культуры финансовой самостоятельности.

Составлен рейтинг регионов по эффективности реализации программы (уровень доходов, доля активных бизнесов, число созданных рабочих мест).

Определены наиболее эффективные и наименее эффективные виды деятельности.

Выявлены региональные особенности и проблемы (например, сезонность в сельской местности, ограниченный рынок сбыта, слабая инфраструктура).

Оценена степень социальной интеграции участников и улучшение положения уязвимых групп (многодетные семьи, семьи с детьми, лица с инвалидностью).

Выявлены факторы, влияющие на устойчивость бизнеса после завершения периода реализации социального контракта.

Подготовлены кейсы успешных и неуспешных участников в качестве примеров.

Разработаны практические рекомендации для государственных органов и местных властей по: улучшению механизмов отбора участников; сопровождению семей и мониторингу результатов; стимулированию «зеленых» и креативных бизнес-инициатив.

Представление результатов исследования на расширенном круглом столе, организованном консультантом совместно с ОРП и МТСОМ КР.

Ожидаемые результаты (поставляемые документы)

Согласованная методология исследования с учетом целей и ожидаемых результатов настоящего ТЗ — в течение 4 недель (согласование с ВБ и МТСОМ КР).

Согласованный график исследования с указанием мероприятий, количества бенефициаров и локаций — в течение 5–6 недель (согласование с ОРП и МТСОМ, утверждение приказом МТСОМ КР).

Утвержденное исследование — в течение недель 7–23 (проведение по утвержденному графику, согласованному ОРП и МТСОМ КР).

Анализ и обработка данных — в течение недель 24–32.

Утвержденный аналитический отчет со всеми показателями, указанными в задачах и ожидаемых результатах — в течение недель 33–35 (рассмотрение и утверждение МТСОМ КР).

Организован круглый стол и представлены результаты исследования — неделя 36.

Круглый стол организуется консультантом. МТСОМ КР готовит список участников и рассылает приглашения.

Представление итогового отчета со всеми документами и материалами, включая электронные носители (отчеты, рекомендации, презентации, полная база данных всех опрошенных бенефициаров с обработанными данными) в бумажном и электронном виде.

Консультант должен предоставить итоговый пакет документов и обучить сотрудников МТСОМ КР проведению запросов для получения необходимой информации из сформированной по итогам исследования базы данных.

V. Механизмы взаимодействия

Нанятый консультант будет работать под руководством заместителя министра труда, социальной защиты и трудовой миграции Кыргызской Республики, консультантов проекта Всемирного банка «Укрепление программ социальной помощи и рынка труда» и в координации с УПРСЗ МТСПМ КР.

VI. Отчетность

По завершении работ нанятый консультант представляет в МТОС КР на рассмотрение и утверждение итоговый отчет и иные документы, предусмотренные результатами, подтверждающие удовлетворительное выполнение задания.

Кроме того, консультант предоставляет ОРП и МТОС КР в письменном и иных форматах:

Методологию исследования;

Аналитический отчет;

Итоговый отчет с указанием объема выполненных работ, включая электронные носители (отчеты, рекомендации, презентации, полную базу данных всех опрошенных бенефициаров с обработанными данными) в бумажной и электронной форме.

Все документы, материалы и результаты работ должны быть представлены на русском и кыргызском языках в бумажном и электронном виде. Требования к тексту: текст исследования с приложениями должен быть тщательно проверен и отредактирован, представлен на бумаге в твердом пластиковом переплете и на электронном носителе (MS WORD, шрифт 14, «Times New Roman») на государственном и официальном языках.

VII. График платежей

Подготовлена методология исследования с указанием методов и мер с учетом целей и ожидаемых результатов настоящего ТЗ — 30%.

Аналитический отчет с результатами исследования — 60%.

Итоговый отчет с указанием объема выполненных работ, подписанный консультантом, а также акт выполненных работ, подписанный ОРП и МТСОМ КР — 10%.

VIII. Вклад Заказчика

Консультант будет работать в тесном взаимодействии с подразделением по решениям в области содействия занятости Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики (далее — Заказчик) и с ОРП Всемирного банка на протяжении всего периода выполнения задания.

Заказчик обязуется:

по запросу консультанта предоставлять все необходимые материалы (нормативные правовые акты и необходимую информацию), имеющиеся у Заказчика;

содействовать в проведении консультаций и встреч с бенефициарами, сотрудниками структурных (территориальных) подразделений Министерства труда и социальной защиты, органами муниципальной власти, органами местного самоуправления, а при необходимости — и другими организациями по запросу консультанта;

предоставлять площадку (помещение) для организации обсуждений результатов работы консультанта;

оказывать иные виды содействия консультанту в пределах компетенции при необходимости.

IX. Сроки

Ориентировочная продолжительность выполнения задания — 9 месяцев.

X. Квалификационные требования

Для отбора консультант должен соответствовать следующим минимальным квалификационным требованиям:

подтвержденный опыт разработки и проведения исследований и оценок в социальной сфере: не менее 3 исследований, проведенных в Кыргызской Республике;

опыт проведения опросов с использованием методов и программ статистического анализа данных, а также техническая возможность обработки данных;

знание регионального и институционального контекста: отличное знание административно-территориального устройства республики, опыт работы/сотрудничества с государственными и местными органами власти;

опыт организации и проведения публичных мероприятий.

Технические предложения должны соответствовать следующим требованиям в части методологии/плана работ и ключевого персонала.

Количество баллов по каждому из пунктов определяется с учетом двух подкритериев и соответствующей доли (в %):

Адекватность и качество предлагаемой методологии и плана работ в соответствии с ТЗ — 30 баллов.

Квалификация ключевых сотрудников — 70 баллов.

Команда консультанта должна состоять как минимум из руководителя команды и четырех специалистов.

Критерии оценки ключевых сотрудников

1) Руководитель команды / менеджер

Образование: высшее в области социальных наук (социология, экономика, статистика или иная смежная область).

Общий опыт: 5–8 лет в социологии/экономике/статистике или смежных областях.

Специальный опыт: не менее 3 лет опыта проведения исследований в социальной сфере.

2) Аналитик

Образование: высшее в области социальных наук (социология, экономика, статистика или иная смежная область).

Общий опыт: не менее 5 лет в социологии/статистике/экономике.

Специальный опыт: опыт проведения статистического анализа данных.

3) Статистик

Образование: высшее в области социальных наук (социология, экономика, статистика или иная смежная область).

Общий опыт: не менее 5 лет в сфере статистики.

Специальный опыт: опыт проведения статистических исследований.

4) Специалист по финансам/экономике

Образование: высшее в области экономики и финансов.

Общий опыт: не менее 5 лет опыта работы в экономике и финансах.

Специальный опыт: не менее 3 лет опыта государственной/муниципальной службы, умение выполнять расчеты и составлять бюджеты.

Для повышения качества и скорости выполнения работ нанятый консультант может, по условиям субподряда, привлекать специалистов с опытом и квалификацией в проведении исследований. В этом случае нанятый консультант несет персональную ответственность за весь объем, качество и своевременность выполненных работ.