Агентство развития и инвестирования сообществ
 Кыргызской Республики (АРИС)

Проект «Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища Кыргызской Республике», финансируемый Зелёным климатическим фондом

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Для консультационной компании по подготовке учебного модуля 
по садоводству и плодоводству_

### Основные сокращения и аббревиатуры:

### • АА – Айылный аймак

### • АРИС – Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики

### • ЗКФ - Зеленый климатический фонд

### • ИСУ – Информационная система управления

### • КОП - Комитет по оценке подпроектов

### • ЛС МЧС КР - Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

### • МВРСХПП КР - Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

### • МП – Муниципальное предприятие

### • НДЛП - Недревесная лесная продукция

### • ОГУЛ - Общественные группы по управлению ландшафтом (анг. вариант - GLMGs)

### • ПКУПРУИК - Планы комплексного управления природными ресурсами и устойчивости к изменению климата

### • Проект - Проект «Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища в Кыргызской Республике»

### • РКФР - Российско-Кыргызский Фонд Развития

### • РРП - Руководство по реализации проекта

### • СУПКИЛПКР (CS-FOR) - Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища Кыргызской Республики

### • ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

### • ЦДС – цепочка добавленной стоимости

І. Общая информация

Введение

Проект «Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища в Кыргызской Республике» (CS-FOR) был одобрен на 24-м заседании Совета Зеленого климатического фонда (ЗКФ) 14 ноября 2019 года в г. Сонгдо Южной Кореи. Проектное соглашение между ФАО ООН, в качестве аккредитованной организации Зеленого климатического фонда (ЗКФ), и Кабинетом министров Кыргызской Республики было подписано 4 марта 2022 года в г. Бишкеке Кыргызской Республики и ратифицировано Постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики № 233-VII от 27 апреля 2022 года, и объявлено вступившим в силу Секретариатом ЗКФ 25 октября 2022 года. Проект будет способствовать преобразованию управления пастбищными и лесными ресурсами на национальном и местном уровнях и устойчивому управлению природными ресурсами путем усиления комплексного подхода. На его реализацию был выделен грант от Зеленого климатического фонда, ФАО ООН, Кабинета министров Кыргызской Республики, Российско-Кыргызского фонда развития и АРИС.

Задачей проекта CS-FOR является увеличение секвестрации углерода за счет поддержки климатических инвестиций в леса и пастбищные угодья, а также сокращения факторов, способствующих деградации и выбросам. Для этого будет реализована институциональная поддержка, основанная на экосистемном участии в устойчивом управлении природными ресурсами, а также осуществлены инвестиции в экологически-ориентированный рост.

Цель проекта CS-FOR заключается в содействии развитию экономики с низким уровнем выбросов углерода и устойчивой к изменению климата. При этом будут капитализированы важные сопутствующие преимущества от адаптации и снижения риска стихийных бедствий. Проект приведет к секвестрации 19,8 млн. тонн CO2 – эквивалент за 20 лет. Эти сокращения составят 7,6 % от общего объема выбросов в стране и 22,6 % доли сельскохозяйственных выбросов.

В рамках реализации проекта особое внимание уделяется интеграции гендерных аспектов и принципов социальной инклюзии. Это включает обеспечение равного участия женщин и мужчин в мероприятиях проекта, учет их ролей в управлении лесными и пастбищными ресурсами, а также повышение доступности возможностей и выгод от реализации проекта для различных социальных групп.

ФАО ООН, Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (МЧС КР), Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) и Агентство развития и инвестирования сообществ КР (АРИС) являются исполнительными организациями, обеспечивающими координацию планирования и выполнения проектной деятельности, и в то же время вышеперечисленные организации являются софинансирующими организациями.

Деятельность АРИС в рамках проекта CS-FOR будет сосредоточена по следующим компонентам и мероприятиям:

Компонент 1: Усиление управления природными ресурсами на основе фактических данных

Мероприятие 1.3.1 Мобилизация сообществ, создание Общественных групп по управлению ландшафтом (ОГУЛ) и помощь в формулировании Планов комплексного управления природными ресурсами и устойчивости к изменению климата (ПКУПРиУИК).

Компонент 2: Зеленые инвестиции в восстановление лесов и пастбищ

Мероприятие 2.1.3 Проведение тренинга для тренеров по вопросам оборота пастбищ и основанного на фактических данных мониторинга и оценки пастбищных угодий для местных кадров, а также проведение тренинга для тренеров по управлению и внедрению ПКУПРиУИК, а также тренинги для ОГУЛ и местных заинтересованных сторон по внедрению ПКУПРиУИК по управлению пастбищами.

Мероприятие 2.1.5 Разработать и выполнить планы ПКУПРиУИК по инвестированию в пастбища в целях стимулирования зеленых инвестиций в восстановление пастбищ и животноводство. В частности, проект поддержит инвестиции в восстановление пастбищ и животноводство.

Компонент 3: Развитие цепочек добавленной стоимости, чувствительных к изменению климата

Мероприятие 3.1.1 Отбор действующих цепочек добавленной стоимости и оказание технической поддержки организациям/ участникам цепочек добавленной стоимости в целях развития бизнеса с учетом климатических факторов

Мероприятие 3.1.2 Выявление и мобилизация действующих агропредприятий в выбранных цепочках добавленной стоимости с помощью информационной кампании и картирования цепочек добавленной стоимости для методов ведения бизнеса, учитывающих климатические аспекты.

АРИС является одним из реализующих агентств проекта CS-FOR. Для реализации проектных мероприятий АРИС планирует нанять компанию для подготовки учебного модуля по садоводству и плодоводству (Консультанта). Настоящий Круг Полномочий описывает объем услуг Консультанта.

II. ЦЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Целью настоящего задания является разработка учебно-методических модулей по устойчивому садоводству и плодоводству и проведение тренингов в целевых районах проекта, с акцентом на высокоприоритетные культуры (грецкий орех, фисташка, миндаль, абрикос, слива, яблоня, вишня, бобовые), а также на применение водосберегающих технологий, включая капельное орошение и методы сохранения водных ресурсов на небольших участках и в домохозяйствах. Выполнение данного задания предусмотрено в рамках мероприятия 3.1.1.1 «Разработка обучающих модулей», которые предусматривают разработку модулей по направлениям, указанным выше.

В рамках достижения цели предусмотрено:

- разработка семи полноценных учебно-методических модулей, охватывающих агротехнические и рыночные аспекты ведения садоводства;

- формирование рекомендаций по дальнейшему масштабированию и устойчивому внедрению обучающих практик;

- содействие повышению занятости, доходов и адаптивности сельского населения к изменениям климата, особенно среди уязвимых групп — женщин, молодёжи, мелких фермеров и владельцев приусадебных участков.

- В процессе разработки учебных модулей Консультант должен обеспечить практико-ориентированный подход обучения, направленный на формирование у участников конкретных навыков ведения устойчивого садоводства и плодоводства. Особое внимание должно уделяться демонстрации экономической эффективности предлагаемых технологий, возможностям их применения на малых земельных участках, а также повышению устойчивости хозяйств к климатическим рискам.

Реализация данного задания направлена не только на проведение обучающих мероприятий, но и на формирование устойчивой системы передачи знаний в сфере садоводства и плодоводства, способствующей долгосрочному развитию климатически устойчивых цепочек добавленной стоимости в сельских сообществах.

III. ОБЪЕМ УСЛУГ

Основной задачей Консультанта является разработка учебно-методических модулей и проведение тренингов, включая подготовку программ, учебных материалов и практических инструментов, адаптированных под потребности целевых групп проекта, с учетом правовых, экономических и прикладных аспектов, а также гендерного баланса (не менее 30% женщин и молодежи).

- Подготовительный этап

- Формирование пул (команды) не менее 7 тренеров для обеспечения непрерывного охвата айылных аймаков (из расчета 1 тренер на 1 тему);

- Определить и согласовать с Заказчиком содержание учебных модулей.

- Разработать рабочий план-график и уточненную смету расходов (подлежит утверждению Заказчиком) для разработки учебных материалов и проведения тренингов.

- Разработать и согласовать механизмы отбора участников тренингов, также механизмы мониторинга и отслеживаемости знаний участников тренинга.

- Разработка учебных модулей

Консультант разрабатывает единый комплексный учебно-методический модуль, охватывающий ключевые темы технического задания, включая:

Темы модулей:

| № | Название модуля | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Орехи: Грецкий орех, Фисташка, Миндаль |  |
|  | Семечковые: яблоня, груша, |  |
|  | Косточковые: слива, абрикос, черешня, персик |  |
|  | Питомники |  |
|  | Ягодные: малина, смородина, ежемалина, клубника, |  |
|  | Бобовые культуры |  |
|  | Водоснабжение и капельное орошение |  |

При разработке учебных модулей Консультант должен учитывать различия агроклиматических зон Кыргызской Республики и адаптировать рекомендации с учетом региональных особенностей почвенно-климатических условий, доступности водных ресурсов и структуры сельских хозяйств. Учебные материалы должны быть подготовлены таким образом, чтобы участники могли применять полученные знания на практике в условиях малых фермерских и приусадебных хозяйств.

Каждый модуль включает теоретическую и практическую части, охватывая:

- выбор культур и сортов, адаптированных к региональным почвенно-климатическим условиям;

- подготовку почвы и закладку садов, плантаций и питомников (в том числе для малых участков и приусадебных хозяйств);

- основы водоснабжения и капельного орошения: расчет потребности в воде, установка и обслуживание систем;

- уход за растениями: полив, обрезка, подкормка, защита от вредителей и болезней;

- органическое земледелие и устойчивые агропрактики, включая сохранение плодородия почв и адаптацию к климатическим изменениям;

- технологии выращивания орехоплодных, семечковых, косточковых, ягодных и бобовых культур;

- производство посадочного материала и основы работы питомников;

- послеуборочную обработку, хранение и первичную переработку продукции (сортировка, сушка, фасовка);

- основы рыночного подхода: анализ спроса, каналы сбыта, формирование цены и кооперация производителей;

- Каждый модуль должен содержать обязательный блок «Экономика и климат», включающий расчет простой бизнес-модели (затраты/доходы) и меры по защите растений от климатических рисков (засуха, возвратные заморозки и др.)

При разработке модуля обеспечивается интеграция гендерного подхода, включая:

- учет различных ролей мужчин и женщин в сельском хозяйстве и предпринимательстве;

- отражение барьеров и возможностей для женщин и молодежи;

- включение примеров успешного участия женщин и молодежи в агробизнесе.

Каждый из 7 учебных модулей должен быть рассчитан на 2-дневную программу обучения (минимум 14-16 академических часов). Консультант должен подготовить «Почасовой план тренинга» на оба дня. Программа должна включать теоретическую часть и обязательный практический блок (желательно демонстрация в саду/поле).

- Подготовка методических и учебных материалов

Консультант разрабатывает полный пакет учебных материалов, включающий:

- «Руководство садовода» в печатном и электронном виде

- лекционные материалы;

- презентации;

- рабочие тетради и раздаточные пособия.

Материалы должны:

- быть подготовлены на кыргызском и русском языках.

- все разработанные учебные и визуальные материалы (презентации, методические пособия, плакаты, видеоролики и баннеры) должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями по брендингу и визуализации ЗКФ, ФАО ООН и АРИС. Консультант обязан разместить соответствующие логотипы на каждом продукте. Необходимые логотипы и инструкции по их применению (дизайн-процедуры) будут предоставлены Заказчиком после подписания Контракта. Утверждение учебных материалов Заказчиком возможно только при условии соблюдения данных требований

- быть адаптированы для восприятия сельскими жителями (минимум текста, максимум инфографики и фото);

- При подготовке материалов рекомендуется использовать простой и понятный язык, избегая излишне сложной научной терминологии, а также сопровождать текст наглядными примерами из практики фермерских хозяйств Кыргызской Республики.

- содержать практические примеры, релевантные как для мужчин, так и для женщин и молодежи;

- способствовать равноправному участию целевых групп в развитии зеленой экономики;

- учитывать локальный контекст и условия малых хозяйств.

- Материалы должны быть структурированы по единой логике обучения и включать четко сформулированные цели обучения, ожидаемые результаты, ключевые практические рекомендации, а также краткие выводы по каждому разделу. Материалы должны обеспечивать возможность их дальнейшего использования в качестве справочного пособия для фермеров.

- Все методические материалы должны иметь единый визуальный стиль и содержать наглядные схемы, фотографии, таблицы и практические инструкции. Рекомендуется использовать инфографику, пошаговые алгоритмы действий и краткие практические рекомендации, позволяющие участникам легко применять полученные знания после завершения тренингов.

- Разработка практических заданий и кейсов

Консультант разрабатывает практические упражнения и кейсы, направленные на:

применение технологий секвестрации углерода в сельском хозяйстве;

Практические задания должны быть направлены на формирование конкретных навыков, включая планирование закладки садов, расчет затрат на создание сада, выбор сортов, а также оценку потенциальных рынков сбыта продукции.

- внедрение устойчивых агропрактик;

- развитие малого предпринимательства.

Задания должны:

- быть ориентированы на реальные условия домохозяйств и фермерских хозяйств;

- учитывать различия в доступе к ресурсам у мужчин и женщин;

- стимулировать совместное принятие решений на уровне семьи и хозяйства;

- помогать участникам формировать собственные проекты.

- практические задания должны включать элементы анализа экономической эффективности внедрения технологий (расчет затрат, ожидаемой урожайности, потенциальных доходов), а также примеры организации малых агробизнес-инициатив на уровне домохозяйств.

- Подготовка материалов для итоговой оценки знаний

Консультант разрабатывает инструменты оценки, включая:

- Пре и пост тесты / формы оценки знаний;

- формы обратной связи от пользователей модулей.

- контрольные задания;

- практические упражнения.

Оценочные материалы должны позволять определить:

- уровень усвоения технических знаний;

- понимание принципов зеленой экономики;

- осознание гендерных аспектов устойчивого развития;

- готовность участников применять полученные знания на практике.

- Проведение тренингов в целевых районах проекта

Консультант обеспечивает проведение очных обучающих тренингов на основе разработанных учебных модулей в целевых районах проекта с обязательным соблюдением гендерных и возрастных критериев участия в рамках  гарантий  ПУОСС,  ЭСС 1-ЭСС 9 политики  ФАО/ ЗКФ.

- Для обучения формируется 4 учебные группы совместно с АРИС (одна группа на один район).

- Каждая из 4 групп должна пройти полный цикл обучения, состоящий из 7 тренингов (по одному на каждую тему).

- Общее количество проведенных тренингов за весь период контракта — 28.

- Количество участников на каждом тренинге — не менее 25 человек.

- Общее число обученных домохозяйств — не менее 100.

- Состав участников должен включать не менее 30% женщин и не менее 30% молодежи (до 36 лет). Данные категории должны учитываться в отчетности раздельно.

- Для повышения эффективности обучения Консультанту рекомендуется использовать демонстрационные участки, сады или фермерские хозяйства, где участники смогут на практике ознакомиться с технологиями закладки садов, обрезки деревьев, установкой систем капельного орошения и другими агротехническими мероприятиями.

Тренинги проводятся на кыргызском языке (с возможным использованием русского при необходимости).

При проведении тренингов Консультант должен применять интерактивные методы обучения, включая групповые обсуждения, практические демонстрации, анализ практических кейсов и обмен опытом между участниками.

- Мониторинг и отчетность

По итогам каждого тренинга Консультант подготавливает краткий отчет, включающий:

- место и дату проведения;

- общее количество участников с разбивкой по полу и возрастным группам и, при возможности, категориям уязвимости;

- подтверждение соблюдения показателя не менее 30% женщин и молодежи;

- краткое описание содержания;

- фото-материалы;

- основные вопросы и выявленные потребности участников;

- предварительные планы внедрения полученных знаний; Видео отзывы от участников тренинга.

- отдельный раздел, описывающий уровень вовлеченности женщин и молодежи в обсуждение, тематику задаваемых ими вопросов и выявленные потребности

Результаты тренингов используются как базовая линия для последующего мониторинга применения знаний и сопровождения участников, с отдельным анализом вовлеченности и прогресса женщин и молодежи.

В рамках данного этапа Консультант осуществляет:

- Сбор и ввод данных о каждом участнике в информационную систему 1С АРИС в течение 5 рабочих дней после проведения тренинга.

- Каждый факт проведения тренинга должен подтверждаться фотоотчетом (5-7 фото) с включенной функцией геолокации (GPS-метки), подтверждающей место проведения в целевом аймаке.

- Обязательно проведение входного и выходного тестирования (Pre-test и Post-test) для оценки роста знаний. Целевой показатель — не менее 80% участников должны показать успешный результат.

- Ежеквартально готовить сводный отчет по всем айылным аймакам района;

- Консультант должен обеспечивать систематический сбор обратной связи от участников тренингов, включая женщин и молодежь, с целью оценки практической применимости учебных материалов, а также выявления дополнительных потребностей сельских сообществ в обучении и технической поддержке.

- Адаптация и коммуникация

- Адаптировать материалы под сельскую специфику, используя понятные примеры и локальный контекст;

- Согласовывать все ключевые документы с Координатором проекта и главным специалистом по ЦДС, торговле и маркетингу.

- Требования к оформлению учебных модулей

- Оформление осуществляется по установленным в компьютерах шаблонам со следующими параметрами настройки в редакторе Microsoft Word:

- шрифт гарнитуры Times New Roman (Times New Roman Cyr), обычный, размер 12. В таблицах допускается уменьшение до 10 (когда текст не вмещается);

- межстрочный интервал: формат А4 — одинарный; в таблицах допускается уменьшение до 11 пт (когда текст не вмещается);

- выравнивание по ширине и без переносов слов (в таблицах выравнивание по необходимости, с переносом слов);

- номера страниц проставляются с правой стороны нижнего колонтитула.

- Материалы УМ должны быть отформатированы и готовы к тиражированию типографским способом.

- Логистика и организация

- Консультант самостоятельно организует логистику для своих тренеров;

- Консультант обеспечивает раздаточные материалы, учебные пособия, рабочие тетради, пособия, необходимые для проведения обучения. Эти расходы включаются в общие бюджета контракта.

- Консультант обеспечивает наличие демонстрационных материалов (образцы саженцев, элементы систем капельного орошения, удобрения и т.д.) для проведения качественных практических занятий;

- Организация питания (кофе-брейки) и аренда помещений осуществляется Консультантом в рамках общего бюджета контракта.

IV. Гендерные и социальные аспекты реализации задания

Реализация задания должна осуществляться с учетом принципов гендерного равенства и социальной инклюзии в соответствии с Гендерным планом действий проекта и предусмотренными в нем индикаторами.

Консультанта должен обеспечить учет следующих аспектов при подготовке учебных модулей и проведении тренингов:

### 1. Гендерно-сбалансированное участие

При формировании групп участников необходимо обеспечивать участие женщин, молодежи. Минимальная доля женщин и молодежи среди участников тренингов должна составлять не менее 30%.

### 2. Учет гендерных аспектов в содержании обучения

Содержание тренингов должно учитывать различные роли женщин и мужчин в сельской экономике, управлении природными ресурсами и развитии предпринимательства.

### В рамках тренингов необходимо рассматривать практические примеры участия женщин и молодежи в зеленой экономике, устойчивом управлении пастбищами и лесами и развитии климатически устойчивых цепочек добавленной стоимости; избегать воспроизводства гендерных стереотипов и подчеркивать вклад и потенциал женщин и молодежи в устойчивом управлении природными ресурсами и развитии предпринимательства на основе реальных кейсов из сельских сообществ.

### 3. Гендерно-чувствительная организация тренингов

При планировании и проведении тренингов следует учитывать условия, способствующие участию женщин и молодежи, включая удобное время проведения, доступность места проведения и создание комфортной среды для активного участия всех участников.

Материалы тренингов и содержание обучения должны представляться доступным и понятным языком для различных групп участников, включая женщин и молодежь.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

  - Разработан и утверждён полный комплект из 7 учебных модулей:

- презентации (PowerPoint и PDF);

- раздаточные материалы (чек-листы, схемы, шаблоны, практические задания);

- тесты / формы оценки знаний;

- формы обратной связи.

  - Проведены обучающие тренинги по разработанным модулям для целевых групп проекта (с обеспечением участия не менее 30% женщин и молодежи).

  - Разработаны рекомендации по дальнейшему сопровождению и поддержке участников, направленные на практическое применение полученных знаний, масштабирование успешных решений и устойчивое развитие.

VI. Условия оплаты

Контракт, заключаемый между Заказчиком и Консультантом для выполнения задания, является «Контрактом с фиксированный выплатой». Платежи в рамках контракта с фиксированной ценой будут производиться поэтапно, в течение срока действия контракта (12 месяцев), на основании подписанных актов выполненных работ и предоставления полного пакета отчетных и подтверждающих документов, в строгой увязке с квартальным циклом проведения тренингов, согласно следующей схеме (см. Приложение 3):

График платежей

| Транш | Этап / Результат | Условие выплаты | % от суммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап | Утвержденный план-график на 12 месяцев, смета и пул тренеров. - Утверждение Заказчиком Плана работы за 12 месяцев. - Утверждение Заказчиком содержания учебных модулей. - Утверждение Заказчиком детального плана-графика проведения тренингов по районам; - Утверждение детализированной сметы расходов. | После подписания и утверждения Заказчиком. | 15% |
| 2. Разработка | Готовые 7 модулей со всеми раздаточными материалами на двух языках. | После согласования методических материалов. | 25% |
| 3. Полевой этап | Проведение 28 тренингов (промежуточные выплаты по итогам кварталов Q1-Q3). | Пропорционально числу проведенных тренингов и отчетов. | 50% |
| 4. Итоговый этап | Финальный сводный отчет, мониторинг внедрения знаний и верификация данных. | После итоговой проверки и достижения всех КПЭ. | 10% |

1. Подготовительный этап

Оплата производится после:

- Утверждение Заказчиком Плана работы за 12 месяцев;

- Утверждение Заказчиком содержания учебных модулей;

- Утверждение Заказчиком детального плана-графика проведения тренингов по районам  ;

- Утверждение детализированной сметы расходов.

2. Разработка учебных модулей

Оплата производится после разработки и утверждения с Заказчиком семи полных комплекта учебных модулей и предоставления Заказчику следующих документов:

- 7 полных комплекта учебных модулей, согласованных и одобренных Заказчиком;

- предоставления актов выполненных работ;

- оплата за 2-й транш производится только после физического предоставления тиражируемых образцов (готовых к печати макетов) на двух языках.

Проведение тренингов

Оплата производится после предоставления:

- актов выполненных работ;

- отчетов по каждому тренингу;

- списков участников (с разбивкой по полу и возрасту);

- фото/видео отчетов;

- результатов тестирования и анализа обратной связи;

- ввода данных в ИСУ.

Оплата осуществляется пропорционально фактически проведенным тренингам.

4. Итоговая оплата

Оплата производится после утверждения и проведения проверки предоставленных документов о проведении отчетов за отчетный квартал:

- утверждения итогового отчета;

- подтверждения достижения ключевых показателей эффективности (Раздел VII, Таблица 1).

В случае невыполнения части запланированных мероприятий или недостижения обязательных показателей оплата подлежит соответствующей корректировке (10%).

VII. Период оказания услуг

Контракт заключается на срок проведения тренингов в рамках проектного цикла (с возможностью продления по результатам ежегодной оценки эффективности). Срок выполнения контракта – 12 месяцев с даты подписания контракта. В приложении 3 приводится примерный график реализации контракта.

VIII. Механизм контроля и отчетность

Компания подотчетна:

- Координатору Проекта (по административным и организационным вопросам);

- Главному специалисту по ЦДС, торговле и маркетингу (по содержательным и методическим вопросам);

- Контроль качества:

- После каждого тренинга – предоставлять акт выполненных работ, регистрационные листы и видео/фотографии с мероприятия; отчёт о результатах обучения (включая анализ эффективности и полученные отзывы участников).

- Заказчик вправе проводить выборочный мониторинг на местах. В целях обеспечения высокого качества обучения представители Заказчика могут присутствовать на тренингах, наблюдать за процессом обучения и предоставлять рекомендации по совершенствованию учебных материалов и методики проведения тренингов.

- Оплата производится поэтапно, после принятия отчетов и актов Заказчиком. Полевой этап - на ежеквартальной основе.

- Оценивается по результатам тестов участников, отзывам и наблюдениям представителей проекта.

- В случае несоответствия качества услуг требованиям, Заказчик вправе удерживать часть оплаты или расторгнуть контракт.

- Недостижение показателей по гендерному и возрастному охвату без обоснованных причин может рассматриваться как несоответствие качества услуг.

Таблица: Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

| № | Показатель | Целевое значение | Метод измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебные модули | 7 полных комплектов (презентации, методички, тесты). | Утверждение Заказчиком. |
| 2 | Охват тренингами | 28 тренингов (4 группы по 7 модулей) в 27 аймаках | Отчеты, календарь тренингов. |
| 3 | Посещаемость | Минимум 25 участников на каждом тренинге. | Списки с подписями. |
| 4 | Гендерный баланс | ≥30% женщин от общего числа участников. | Списки с разбивкой по полу. |
| 5 | Участие молодежи | ≥30% участников в возрасте до 36 лет. | Списки с указанием возраста. |
| 6 | Качество обучения | ≥80% участников успешно проходят итоговый тест. | Результаты тестов (pre/post-test). |
| 7 | Цифровой учет | 100% данных введены в ИСУ АРИС в течение недели. | Проверка системы 1С АРИС. |

- Отчетность:

- После каждого тренинга: список участников (по полу/возрасту/по возможности категориям уязвимости), фотоотчет, краткое содержание, результаты тестов и анализ обратной связи.

- Ежеквартально: сводный отчет по всем айылным аймакам.

Мониторинг применения знаний и поддержки участников:

После завершения тренингов компания совместно с командой проекта организует мониторинг целевой группы для оценки внедрения приобретённых знаний и навыков на практике.

В рамках мониторинга проводится сбор информации о том, как участники начали применять методы садоводства и плодоводства, развивать собственные хозяйства или предпринимательские инициативы, а также о возникающих трудностях и потребностях. Результаты мониторинга оформляются в виде отчёта с рекомендациями по дальнейшему сопровождению, обучению и поддержке участников.

В рамках мониторинга Консультант должен также выявлять основные трудности, с которыми сталкиваются участники при внедрении полученных знаний, и предоставлять практические рекомендации по их преодолению. Результаты мониторинга могут использоваться для корректировки учебных материалов и разработки дополнительных консультационных мероприятий.

IX. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОТБОРА

1. Критерии оценки Компании

На данном этапе оценивается только потенциал юридического лица. Компания должна предоставить документы, подтверждающие:

- Профильный опыт

- Опыт работы в сфере сельскохозяйственного консультирования, агрономии, развития цепочек добавленной стоимости (ЦДС) — не менее 5 лет

- Наличие как минимум 3-х аналогичных завершенных контрактов по разработке учебных модулей и обучению фермеров

- Опыт реализации проектов, финансируемых международными организациями (ФАО, Зеленый климатический фонд, АБР и др.)

- Доказанный опыт работы в отдаленных регионах Кыргызской Республики, опыт интеграции гендерных аспектов, включая разработку гендерно-чувствительных учебных материалов или проведение обучающих мероприятий

- Технический и управлен/ческий потенциал

- Наличие системы контроля качества (внутренний мониторинг тренингов)

- Опыт подготовки высококачественных методических пособий с инфографикой (предоставить образцы ранее разработанных материалов)

2. Оценочные критерии для оценки технического предложения компании, получившей наивысший балл при оценке компаний:

Количество баллов, присуждаемых каждой из нижеуказанных должностей или специальностей должно определяться, принимая во внимание следующие суб-критерии и соответствующие процентные веса:

- Методология и план работ по выполнению задания 	20%

- Опыт и квалификация ключевого персонала 		80%

Компания должна представить пул из 7 экспертов, один из которых назначается Старшим экспертом / Руководителем группы.

Критерии оценки и квалификационные требования к персоналу:

| № | Позиция | Образование 20% | Опыт работы и квалификация 50% | Специальные навыки 30% | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старший эксперт/Руководитель группы/тренер | Высшее агрономическое/профильное | - Не менее 5 лет опыта руководства группами экспертов в полевых условиях - Личная разработка не менее 2-х учебных программ или практических руководств | - Опыт подготовки консолидированной отчетности и взаимодействия с ИТ-системами мониторинга (такими как 1С АРИС) - Опыт гендерно-чувствительной фасилитации и разрешения конфликтных ситуаций на уровне местных сообществ -Проведение не менее 10 практических тренингов для фермеров за последние 3 года - Свободный кыргызский язык для проведения тренингов (обязательно). | 20 |
| 2 | Эксперт/тренер №1...6 | Высшее агрономическое/профильное | Не менее 5 лет практической работы в своей узкой специализации (ягоды, ирригация и т.д.). | - Опыт самостоятельной подготовки учебных модулей, презентаций, раздаточных материалов и тестов для фермеров (предоставить образцы работ в составе предложения). -Проведение не менее 10 практических тренингов для фермеров за последние 3 года - Свободный кыргызский язык для проведения тренингов (обязательно). | 10 |

X.	ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

1.	АРИС является Заказчиком данного задания.

2.	Компания и АРИС (при необходимости) будут регулярно встречаться для обсуждения хода реализации технического задания и решения возникающих проблем.

3.	Компания назначит ответственное лицо для контроля и управления реализацией данного задания.

4.	Компания несет ответственность за организацию своих поездок, включая размещение, перевод, административные и транспортные услуги, а также планирование встреч.

5.	Содержание и формат информационных листовок, плакатов, брошюр и других материалов согласовываются с Заказчиком.

Приложение 1.

Примерная смета расходов

Компания обязуется использовать выделенные средства исключительно на проведение утверждённых мероприятий в рамках проекта «Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища в Кыргызской Республике».

Примерная структура сметы расходов

| № | Статья расходов | Описание | Пример расчета / единица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вознаграждение за подготовку учебных модулей | Оплата услуг по подготовке учебных модулей | фиксированная сумма по контракту | Включает оплату труда разработчиков |
| 2 | Вознаграждение компании (гонорар) за проведение тренингов | Оплата услуг по организации, координации и проведению тренингов | фиксированная сумма по контракту | Включает оплату труда тренеров, фасилитаторов и вспомогательного персонала |
| 3 | Аренда помещения | Конференц-зал | средняя стоимость за день | Подтверждается договором/счетом |
| 4 | Питание участников | Кофе-брейки, обед для участников и тренеров | количество участников × ставка на день | Учитывается местный уровень цен |
| 5 | Канцелярские товары и раздаточные материалы | Блокноты, ручки, папки, печать материалов | комплект на 1 участника | Прикладываются счета/чеки |
| 6 | Транспортные расходы участников | Компенсация участникам, прибывшим из других сел | по рыночным ценам | Ведомости с подписями участников |
| 7 | Командировочные расходы тренеров | Покрытие расходов на питание и проживание | по рыночным ценам, по постановлению ПКР |  |
| 7 | Прочие расходы | Коммуникационные услуги, связь, непредвиденные расходы | до 5% от общей суммы | Только по согласованию с Заказчиком |

Порядок контроля и отчетности

1. Отчёты: По окончании каждого тренинга Компания предоставляет:

- Акт выполненных работ;

- Отчёт о расходах (в формате таблицы);

- Фото/видео отчёт и списки участников с подписями участников; необходимо получить письменное согласие участников на фото/видео съемку.

2. Контроль Заказчика: Заказчик оставляет за собой право проводить выборочные выезды на места проведения тренингов, требовать разъяснений, приостанавливать оплату при выявлении нарушений.

4. Форма расчетов: Оплата производится поэтапно, после утверждения отчетов и актов. Все платежи осуществляются на расчетный счет Компании.

Приложение 2.

### Акт выполненных работ и отчет о проведении тренинга

Проект: «Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища в КР»

Консультант (Компания): ___________________________________________

Исполнитель (Тренер): _____________________________________________

Старший эксперт (ФИО): ___________________________________________

1. Общая информация о мероприятии * Тема модуля: ____________________________________________________________________

- Место проведения (Айылный аймак, село): _____________________________

- Дата проведения: с «__» __________ 202__ г. по «__» __________ 202__ г.

- Продолжительность: 2 полных дня (не менее 14 академических часов).

- Количество участников: ______ чел. (минимум 25).

  - из них женщин (≥30%): ______ чел.

  - из них молодежи до 36 лет (≥30%): ______ чел.

| № | Вид деятельности | Краткое описание (что сделано) | Часы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | День 1: |  |  |  |
| 2 | День 2: |  |  |  |
| 3 | Оценка знаний | Проведение входного и выходного тестирования (Pre/Post-test). | - | Рез-т: ____% успех |
| 4 | Цифровой учет | Ввод данных об участниках в систему 1С АРИС. | - | Дата ввода: ________ |

3. Приложения к акту

1. Список участников с подписями

2. Фотоотчёт

3. Программа тренинга

4. Подписи сторон

| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель (тренер) Старший тренер |  |  |  |
| Представитель АРИС |  |  |  |

Приложение 3

Примерный график исполнения обязательств и выплат

| Этап / Период | Мероприятия и темы модулей | Условие выплаты и отчетность | % от суммы |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный (Июнь 2026) | Формирование пула тренеров (7 чел.), утверждение плана-графика и сметы. | Утверждение Заказчиком детального плана и сметы. | 15% |
| II. Разработка (Июль – Август 2026) | Разработка 7 модулей (Орехи, Семечковые, Косточковые, Питомники, Ягоды, Бобовые, Ирригация) на двух языках. | Согласование всех методических материалов и «Руководства садовода». | 25% |
| III. Полевой (Q1) (Сентябрь – Ноябрь 2026) | Тренинги: • Модуль 1: Орехоплодные • Модуль 2: Семечковые • Модуль 3: Косточковые | Предоставление актов, списков (25+ чел., 30% женщин/молодежи) и ввод данных в 1С АРИС. | 16.6% |
| IV. Полевой (Q2) (Декабрь 2026 – Февраль 2027) | Тренинги: • Модуль 4: Питомники • Модуль 6: Бобовые • Модуль 5: Ягодные | Подтверждение GPS-фотоотчетами и результатами тестов. | 16.6% |
| V. Полевой (Q3) (Март 2027) | Тренинги: • Модуль 7: Ирригация | Финальные акты по проведенным тренингам и сводный отчет за квартал. | 16.8% |
| VI. Итоговый (апрель) | Финальный мониторинг внедрения знаний и верификация данных. | Утверждение итогового отчета и подтверждение всех КПЭ. | 10% |
| ИТОГО: | 28 тренингов для 4 групп. |  | 100% |

Пояснения к таблице:

- Кол-во тренингов: 1 тренинг для одной группы.

- Показатели для оплаты:

  - Итоговое тестирование ≥80% успешных ответов

  - Фотоотчет (5–7 фото с разных этапов тренинга)

  - Видеоотчет (2-3 видео до 1 минуты с разных этапов тренинга)

  - Списки участников с подписями и контактами

  - Использование интерактивных методов и адаптация материалов

Приложение 3 - Единая таблица, в которой отражены квартальный график тренингов, количество тренингов и участников, а также этапы оплаты, привязанные к фактическому выполнению