Техническое задание (ТЗ) на

Услуги консультанта по разработке детального проекта и авторскому надзору

- Общие сведения

Совместный проект ИБР/ИСФР/ГПО «SMART-ED» направлен на улучшение доступа и качества инклюзивных возможностей для обучения всех детей в Кыргызской Республике. Проект реализуется Министерством просвещения (МП) при финансировании Исламского банка развития (ИБР), Исламского фонда солидарности в целях развития (ИСФР) и Глобального партнерства в области образования (ГПО). Эта масштабная инициатива включает различные компоненты, один из которых предполагает строительство и реабилитацию образовательной инфраструктуры, соответствующей критериям инклюзивного, устойчивого и устойчивого к изменению климата проектирования.

- Цель

Основной целью услуг консультанта по разработке детального проекта и авторскому надзору (консультант) является оказание комплексных технических услуг на протяжении всего цикла компонента улучшения образовательной инфраструктуры – от проектирования до авторского надзора за строительством/ремонтных работ. Эти услуги направлены на обеспечение образовательных объектов инфраструктуре, соответствующей международным стандартам, руководству ИБР и национальным нормативным требованиям и содействии инклюзивности, доступности, энергоэффективности и устойчивости к стихийным бедствиям.

- Места реализации проекта

Задание охватывает 32 объекта. 32 проектные площадки распределены по 6 областям следующим образом:

- Чуйская область – 6 площадок;

- Ошская область – 12 площадок;

- Иссык-Кульская область – 7 площадки;

- Таласская область – 2 площадки;

- Джалал-Абадская область – 4 площадки;

- Баткенская область – 1 площадки.

Полный перечень объектов с названиями, местонахождением и предварительным видом работ предоставлен далее в Таблице «Список объектов». Вид работ по каждой площадке основан на перечне, предоставленном Министерством Просвещения (Заказчиком). Консультант должен проверить существующие условия в ходе обследования площадок и, при необходимости, предложить корректировки проектов и ВОР для утверждения Заказчиком.

Задание имеет три типа объема услуг:

Таблица «Список объектов»

| № | Наименование учреждения | Место расположения |  | Количество обучающихся (чел.) | Площадь нового проектирования (м2) |  | Площадь планируемого ремонта (м2) |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип №1: Институты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Иссык-Кульский областной институт образования | г. Каракол ул. Ленина 135 |  | 250 | 928 |  | 1069 |  | Старый корпус-памятник архитектуры. В новом корпусе: уч. классы, общежитие, актовый зал; Компьютерный зал на 50 посадочных мест. Имеет центральное отопление |  |
| 2. | Ошский областной институт образования | г. Ош ул. Атабаева, 95а |  | 250 | 1330 |  | 0 |  | Уч. классы, общежитие, актовый зал, компьютерный зал на 100 посадочных мест, административные помещения. Имеет центральное отопление |  |
|  | Тип №2: Школы- интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Школа-интернат "Манас" | Таласская обл., Бакай-Атинский р-н, с. Кызыл-Сай, ул. Кочоркул-Ата, 63 | 320 |  |  | 100 |  | 2 475 |  | Новое строительство: Баня на 40 мест с прачечной. Капитальный ремонт: Общежитие-2 475м2 |
| 4. | Гимназия-интернат им. Ж. Мавлянова | Жалал-Абадская область, Аксыйский район, г. Кербен, ул. Уметалиева | 1007 |  |  | 0 |  | 2 882 |  | Капитальный ремонт: Общежитие №1–1352 м2; Общежитие №2–530 м2; Столовая–440 м2; Библиотека–192 м2; Спортзал–368. |
| 5. | Гимназия-интернат им. Н. Исанова | Жалал-Абадская область, Ноокенский район, г. Кочкор-Ата, ул. Мурадиана, 1 | 887 |  |  | 0 |  | 2 562 |  | Капитальный ремонт: Учебный корпус №1–1525 м2; Общежитие – 1037 м2 |
| 6. | Баткенская областная школа-интернат | Баткенская область, г.Баткен, ул.Сабырова,1. | 717 |  |  | 1000 |  | 804 |  | Новое строительство: общежитие, столовая, актовый зал. Капитальный ремонт: Учебный корпус №1–804 м2 |
| 7. | Лицей-интернат им. Кадырмамат уулу Абдыразак | Ошская область, Алайский район, с. Гульчо, ул. Кадырова, 10 | 300 |  |  |  |  | 2 804 |  | Капитальный ремонт: Внутренней системы отопления; Замена окон и дверей; Ремонт полов; Устройство альтернативного источника отопления; Ремонт с/узлов; Косметический ремонт помещений |

| Тип №3: Здания для устройства трехчасового детского сада |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учреждения | Место расположения | Количество обучающихся (чел.) | Планируемый капитальный ремонт (м2) |
| 8. | ДОО «Чебурашка» | Чуйская область, Сокулукский район, айылный аймак Манас, с. Комсомол | 50 | 150 |
| 9. | Возвращенное здание ДОО | Чуйская область, Сокулукский район, айылный аймак Кунтуу, с. Маловодное, ул. Пролетарская | 100 | 150 |
| 10. | ДОО "Ласточка" (бывшее здание) | Чуйская область, г. Каинды, ул. Куйбышева, 19 | 100 | 150 |
| 11. | ДОО «Таалимтай» | Чуйская область, Жайылский район, с. Эриктуу, ул. Акматова,14 | 25 | 150 |
| 12. | ДОО | Чуйская область, Сокулукский район, айылный аймак Кунтуу, с. Кызыл-Туу, ул. Табышалиева,57 | 25 | 150 |
| 13. | Возвращенное здание | Чуйская область, Ысык-Атинский район, с. Уч-Эмчек, Ысык-Атинского айыльного аймака; | 25 | 150 |
| 14. | Бывшее здание айыл окмоту | Ошская область, Узгенский район, Алтын-Булак айыл окмоту, с. Кара-Шоро, с. Шамал-Терек | 30 | 150 |
| 15. | Бывшее здание айыл окмоту | Ошская область, Узгенский район, Жазы айыл окмоту, с. Кайрат | 75 | 150 |
| 16. | Бывшее здание айыл окмоту | Ошская область, Узгенский район, Кызыл-Октябрь айыл окмоту, с. Старая Покровка | 75 | 150 |
| 17. | Бывшее кадастровое здание | Ошская область, Араванский район, С.Юсупова айыл окмоту, с. Араван, ул. Х. Абдуллаева | 150 | 150 |
| 18. | Бывшее общежитие Тоо-Моюнской гимназии | Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Ак-Шар | 100 | 150 |
| 19. | Бывшее здание конторы | Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Найман | 75 | 150 |
| 20. | Пустующее здание детского сада | Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Авиз | 120 | 150 |
| 21. | Бывшее здание средней школы №64 им. Т. Шамырбек уулу | Ошская область, Кара-Суйский район, Баш-Булак айыл окмоту, с. Ачы | 100 | 150 |
| 22. | Бывшее здание средней школы №121 им. Ж.Шериева | Ошская область, Кара-Суйский район, Папан айыл окмоту, с. Андагул | 100 | 150 |
| 23. | Бывшее здание средней школы №63 им. 70-летия Октября | Ошская область, Кара-Суйский район, Отуз-Адыр айыл окмоту, с. Жаны Кызыл-Суу | 90 | 150 |
| 24. | Здание айыл окмоту | Таласская область, Таласский район, Беш-Таш айылный аймак, с. А.Огонбаева | 75 | 150 |
| 25. | Старое здание школы №95 «Ширин» | Джалал-Абадская область, Сузакский район, С. Атабеков айыльный аймак, ул. Ынтымак, 13 | 25 | 150 |
| 26. | Бывшее здание школы №52 в с. Багыш | Джалал-Абадская область, Сузакский район, Багыш айыльный аймак, с. Багыш, ул. Абдразаков Касым,52 | 25 | 150 |
| 27. | Здание ЖББМ им. Ж.Чабалдаева | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Саруу | 120 | 150 |
| 28. | Детский сад "Солнышко" | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Кызыл-Суу | 240 | 150 |
| 29. | Возвращенное здание | Иссык-Кульская область, с. Светлая Поляна, ул. Бараканова,6а | 100 | 150 |
| 30. | Бывшее здание школы в с. Мин-Булак | Иссык-Кульская область, Тюпский район, Карасаев айылный аймак, с. Мин-Булак | 100 | 150 |
| 31. | Старое здание школы | Иссык-Кульская область, Тюпский район, Карасаев айылный аймак, с. Чон-Тогузбай, ул. Чон-Тогузбай | 25 | 150 |
| 32. | Старый корпус средней школы им. Ж.Шабирова | Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, Жусуп Абдрахманов айылный аймак, с. Орто-Орукту | 50 | 150 |

- Объем работ

Консультант должен предоставить комплексные услуги по компоненту образовательной инфраструктуры, охватывающему весь проектный цикл от подготовки площадки до окончания гарантийного срока.

Первый вид услуг: проектирование нового строительства

- Проектирование дополнительного корпуса Иссык-Кульского областного института образования;

- Проектирование здания Ошского областного института образования;

- Проектирование здания общежития со столовой и актовым залом Баткенской областной школы-интерната в г. Баткен;

- Проектирование банно-прачечного комплекса Школа-интернат "Манас" Таласская обл., Бакай-Атинский р-н, с. Кызыл-Сай.

### 4.1. Подготовка к проектированию и обследование площадок

- Проведение предварительных выездов на место и обследование для каждой образовательной организации для проверки существующих условий.

- Проведение топографической съемки, инженерно-геологических изысканий.

- Оценка подъездных путей, наличия наружных инженерных сетей (вода, электричество, канализация и отопление) и любых ограничений.

- Подготовка отчетов по обследованию площадок с рекомендациями для проектирования.

  - Детальное проектирование объектов и содействие в прохождении государственной экспертизы

Подготовка эскизного проекта.

Подготовка рабочего проекта включая следующее: детальных архитектурных, конструктивных, проектов по ОВ, КВ, сантехнике и санитарии в соответствии со строительными нормами КР, принципами инклюзивного и доступного проектирования, а также передовыми практиками устойчивости к изменению климата и энергоэффективности. Так же, Консультант разрабатывает ПСД по всем разделам, необходимым для прохождения государственной экспертизы и последующего тендера/строительства:

- Генплан / Наружные сети / Благоустройство (подъезды, водоотвод, освещение территории, ограждение, Маломобильные группы населения (МГН) - маршруты, игровые/спорт площадки при наличии);

- АР (архитектурные решения, планировки, отделка, двери/окна, безопасность);

- КР/КЖ (конструктивные решения, усиление, сейсмостойкость);

- ОВ (отопление, вентиляция, при необходимости кондиционирование);

- ВК (водоснабжение и канализация), включая санитарные узлы и доступные санитарные кабины МГН;

- ЭО/ЭМ (электроснабжение, освещение внутреннее/наружное, заземление, молниезащита);

- СС/Слаботочные системы (локальная сеть/СКС, при необходимости видеонаблюдение/СОТ, системы оповещения, интернет-подключение по заданию Заказчика);

- Пожарная безопасность/пожарная автоматика (при необходимости и по требованиям экспертизы АПС/СОУЭ и др.);

- Энергоэффективность/Тепловая защита (расчёты ограждающих конструкций, узлы примыканий, исключение мостиков холода, мероприятия по снижению теплопотерь);

- Доступность (инклюзивность) для ЛОВЗ и иных МГН (входная группа, пути движения, санузлы, навигация, элементы безопасности);

- Благоустройство территории (пешеходные и проездные дороги, ограждение, озеленение и т.д.);

- Сметная документация и ВОР в тендерном формате, пригодном для закупки работ.

- Включение в проект элементов устойчивого развития, как того требует ДОП, включая улучшенную тепловую изоляцию, естественное освещение, энергоэффективное освещение, готовность к использованию солнечной энергии и системы водосбережения.

- Разработка полных технических спецификаций, смет затрат и графиков строительства.

- Подготовка и оформление всей проектной документации в соответствии с требованиями СнИПов КР и прохождение Государственной экспертизы, оказание полной технической поддержки Заказчику в процессе утверждения, включая ответы на замечания и внесение исправлений до получения утверждения.

- Обеспечение готовности всех проектов к тендеру после утверждения.

  - Размещение учебного оборудование и меблировки.

- Разработка в координации с Заказчиком детальных технических спецификаций, планов размещения в помещениях/ учебных классах и требований к установке мебели, учебного и другого необходимого оборудования в соответствии с принципами инклюзивного, сейсмостойкого и климатически устойчивого проектирования.

- Подготовка соответствующей требованиям ИБР полного перечня вышеуказанного оборудования и мебели для включения в тендерную документацию.

- Надзор за установкой и вводом в эксплуатацию всего оборудования и мебели, обеспечивая полное соответствие утвержденным спецификациям и договорным требованиям.

- Сертификация завершения установки и ввода в эксплуатацию оборудования и подготовка отчета о передаче для Заказчика.

Второй вид услуг: капитальный ремонт

- Проектирование капитального ремонта существующего корпуса Иссык-Кульского областного института образования площадью 1069 м2 - памятник архитектуры;

- Проектирование капитального ремонта существующих зданий и сооружений Школы-интерната "Манас" Таласская обл., Бакай-Атинский р-н, с. Кызыл-Сай;

- Проектирование капитального ремонта существующих зданий и сооружений Гимназии-интерната им. Ж. Мавлянова в г. Кербен;

- Проектирование капитального ремонта существующих зданий и сооружений Гимназии-интерната им. Н. Исанова в г. Кочкор-Ата;

- Проектирование капитального ремонта существующих зданий и сооружений Баткенской областной школы-интерната в г. Баткен;

- Проектирование капитального ремонта существующих зданий и сооружений Лицея-интерната им. Кадырмамат уулу Абдыразак в с. Гульчо, Алайский район, Ошская области.

  - Детальное проектирование

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту зданий учебных заведений (смотреть в Таблице «Список объектов») на основе составленных и согласованных дефектных актов в соответствии с действующими строительными, технологическими, противопожарными и санитарными нормами в порядке, установленном НПА Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики. ПСД должна включать в себя «Пояснительную записку» и «Конструктивные решения» (по необходимости) и объёмно-планировочные решения (с указанием типа используемых материалов, рисунка, размеров и в разрезе)», а именно:

- Отчет об обследовании зданий: указать состояние зданий и конструкций (пола, проемов, кровли и т.д.), наружных и внутренних отделок, состояние наружных и внутренних инженерных сетей (ВК, ОВ, электрические сети и приборы), наличие структурированных кабельных сетей (интернет) и системы видеонаблюдении и пр.

  - Обмерный чертеж (с привязкой инженерных коммуникаций);

  - План демонтажа проемов, полов, кровли и т.д. и инженерных коммуникаций (с указанием размеров);

  - План монтажа проемов, полов, кровли и т.д. и инженерных коммуникаций (с указанием размеров);

  - План наружной и внутренний отделки (с указанием объемов работ)

  - План пола (с указанием размеров);

  - План потолков (с указанием типа используемого материала, размерами и разрезами);

  - План электроосвещения, (внутреннее и наружное, а также заземление);

  - План системы водоснабжения и канализации;

  - План систем отопления и вентиляции;

  - План мероприятий по ООС;

  - План системы пожарной безопасности;

  - Система видеонаблюдения, структурированная кабельная сеть

  - Благоустройство территории (пешеходные и проездные дороги, ограждение, озеленение и т.д.).

  - Сметная документация (сводная и локальные сметы).

- Дизайн проекта должен отражать ответственную организацию сбора и удаления отходов и другие экологические стандарты, а также соответствует социальной и гендерной справедливости (включая скаты (пандусы) для ЛОВЗ; безопасные и отдельные туалеты для девочек и мальчиков);

- Дизайн проекта должен отражать наличие компьютерных классов, учебных аудиторий и лабораторий, мастерских, спортзалов, пунктов прием пищи, уборных, и так далее.

- Внутренние коммуникации должны учитывать предполагаемую нагрузку и соответствовать требуемому количеству.

- Количество комнат, тип комнат, количество компьютерного оборудования, количество учебных классов и другие требование будет предварительно определены Заказчиком для проектирования.

- Разработать ведомость объемов работ (ВОР) в подготовке тендерных документов, в рамках заложенного бюджета на каждый УЗ.

- При выявление необходимых дополнительных работ и материалов в процессе строительства согласовать предложений по внесению изменений в строительно-ремонтные работы (ВОР) со стороны подрядчиков на соответствие с действующими строительными, технологическими, противопожарными и санитарными нормами в порядке, установленном НПА Минстроя КР.

- Подготовка и оформление всей проектной документации в соответствии с требованиями законодательства КР и получение всех необходимых разрешительных документов.

- Обеспечение готовности всех проектов к тендеру после утверждения.

  - Размещение учебного оборудование и меблировки.

- Разработка в координации с Заказчиком детальных технических спецификаций, планов размещения в помещениях/ учебных классах и требований к установке мебели, учебного и другого необходимого оборудования в соответствии с принципами инклюзивного, сейсмостойкого и климатически устойчивого проектирования.

- Подготовка соответствующей требованиям ИБР полного перечня вышеуказанного оборудования и мебели для включения в тендерную документацию.

- Надзор за установкой и вводом в эксплуатацию всего оборудования, обеспечивая полное соответствие утвержденным спецификациям и договорным требованиям.

- Сертификация завершения установки и ввода в эксплуатацию оборудования и подготовка отчета о передаче для Заказчика.

Третий вид услуг: ремонт 25 объектов дошкольных образовательных организаций

  - Проектирование ремонта - основные разделы

В рамках данного задания запланированы частичный ремонт ДОО временного содержания по приоритетности помещений (санузлов, игральная комната)

- Осмотр объекта с определением:

- дефектов, разрушений, неисправностей и других проблем, препятствующих нормальной эксплуатации здания;

- возможности эксплуатировать объект в требуемых дальнейших условиях;

- составления перечня работ (ведомость объемов работ в тендерном формате) в рамках ремонтно-восстановительных работ;

- пояснительная записка;

- архитектурные решения;

- определение объема работ по косметическому и текущему ремонту помещений здания; (составить ведомость отделки внутренних помещений и фасада)

- перечень данных об инженерном оборудовании и сетях здания, состав инженерных решений (заполняется отдельно по системам водоснабжения и водоотведения, электрообеспечения, и по иным видам инженерных сетей);

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности работ, охране окружающей среды;

- смета на проведение ремонтно-восстановительных работ;

- иные разделы, в зависимости от вида объекта и состава предстоящих работ.

  - Размещение учебного оборудования и меблировки.

- Разработка в координации с Заказчиком детальных технических спецификаций, планов размещения в помещениях по приоритетности мебели, учебного и другого необходимого оборудования в соответствии с принципами инклюзивного, сейсмостойкого и климатически устойчивого проектирования.

- Подготовка соответствующей требованиям ИБР полного перечня вышеуказанного оборудования и мебели для включения в тендерную документацию.

- Надзор за установкой и вводом в эксплуатацию всего оборудования, обеспечивая полное соответствие утвержденным спецификациям и договорным требованиям.

- Сертификация завершения установки и ввода в эксплуатацию оборудования и подготовка отчета о передаче для Заказчика.

- Авторский надзор за строительством

- Авторский надзор в обязательном порядке в объектах, где предусмотрено новое строительство и капитальный ремонт (7 объектов – указанных в Первом и Втором виде услуг). На 25 объектах по ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений по мере необходимости.

- Рассмотрение и утверждение исполнительной документации подрядчика, представленных материалов, методов работ и отчетов об испытаниях.

- Мониторинг работ в сравнении с утвержденным графиком строительства, выявление отклонений и рекомендация корректирующих мер.

- Ведение журнала авторского надзора.

- Мониторинг соблюдения экологических, медицинских, технических и социальных норм охраны на площадке.

- Координация с Заказчиком, ИБР, подрядчиками и соответствующими местными органами власти для беспрепятственной реализации строительных/ремонтных работ.

- Надзор в течение гарантийного срока (ГС)

- Проведение периодических инспекций (не менее 1 раза в квартал) в течение 12-месячного ГС после выдачи Акта приемки для каждой площадки.

- Сертификация завершения всех восстановительных работ, выявленных в ходе инспекций.

- Подготовка отчета о завершении ГС и рекомендация о выдаче Акта окончательной приемки.

- Соответствие действующим нормам КР

Разработка ПСД, прохождение экспертизы и согласований (при необходимости), а также последующий авторский надзор должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами КР (в актуальной редакции на дату разработки ПСД), включая, но не ограничиваясь:

- Положение о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство, перепрофилирование, переоборудование и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством (ремонтно-восстановительным) объектов в Кыргызской Республике, утв. Постановлением Правительства КР от 17.01.2020 № 12.

- СП КР 13-02:2020 «Перепрофилирование, перепланировка и реконструкция зданий существующей застройки» (и иные действующие СП/СН КР в части капремонта/реконструкции).

Архитектурно-планировочные решения и функциональные требования (объекты образования)

- СН КР 31-08:2024 «Школьные здания. Нормы проектирования» в части требований к планировке, безопасности, путям эвакуации, функциональным зонам и др. (в применимой части к объектам проекта).

- СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения» в применимой части к зданиям образования/общественным зданиям.

Сейсмостойкость и конструктивная безопасность

- СН КР 20-02:2024 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» (в т.ч. для усиления/восстановления/реконструкции в сейсмических районах).

Пожарная безопасность

- СН КР 21-01:2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и иные действующие нормы/правила КР по пожарной безопасности (включая требования к системам оповещения/эвакуации/огнезащите/пожарной сигнализации в применимой части).

Отопление, вентиляция, кондиционирование, микроклимат

- СН КР 41-04:2022 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» для проектирования/подбора решений ОВК и расчета воздухообмена.

- Действующие санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы КР для организаций образования, в части микроклимата, вентиляции, освещения, санитарных узлов, питьевого режима и др.

Доступность для лиц с инвалидностью и других МГН (инклюзивная среда)

- СН КР 35-01:2018 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

- СП КР 35-101:2018 «Обеспечение среды жизнедеятельности при планировочных решениях зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Тепловая защита, энергоэффективность, освещение

- Нормативы КР по тепловой защите зданий и строительной климатологии (в актуальной редакции), а также нормы по естественному и искусственному освещению, для подбора ограждающих конструкций, окон/дверей, расчета теплопотерь и уровней освещенности.

При отсутствии прямой нормы КР по отдельным узкоспециализированным вопросам допускается применение межгосударственных стандартов/ГОСТ и иных норм, применяемых на территории КР, при условии их непротиворечия обязательным требованиям КР и согласования решений в установленном порядке.

### 8. Требования к отчетности

Консультант должен готовить и представлять следующие отчеты на английском и русском языках:

- Вводный отчет (первый месяц): методология, план работ, план укомплектования персоналом, график мобилизации.

- Результаты этапа проектирования: отчеты по обследованию, инженерно-геологические отчеты, детальные проекты, спецификации, ВОР, сметы затрат, пакет документов для госэкспертизы.

- Ежемесячные отчеты по авторскому надзору за строительством: прогресс на площадке, обеспечение качества, соблюдение норм охраны, актуализированные графики строительства, а также статус закупок, поставки и установки оборудования.

- Отчеты по управлению контрактами: финансовое состояние, обоснования изменений, графики выплат, сводка проверки объемов по ВОР и панель отслеживания выплат.

- Итоговый отчет о завершении: подготовленный в соответствии со стандартными рамками и шаблонами ИБР для отчетов о завершении, обобщающий все задание, достижение результатов/показателей, закупки и управление контрактами, физический и финансовый прогресс и выплаты, соблюдение норм охраны, завершение ГС, извлеченные уроки и рекомендации.

9. Тип и структура контракта

Консультант и Заказчик подпишут один контракт, состоящий из двух независимых частей:

1) Часть A: Разработка детальной проектной документации и поддержка закупок Тип контракта: Контракт с фиксированной оплатой (Lump Sum). Выплаты производятся по факту приемки утвержденных результатов и подписания актов выполненных работ в соответствии с Графиком платежей Части A.

2) Часть B: Авторский надзор за строительством и управление контрактами Тип контракта: Контракт, основанный на фактически отработанном времени (Time-Based) с установлением предельной суммы.

Выплаты производятся на основании утвержденных отчетов и табелей/журналов авторского надзора, подтверждающих фактически затраченное квалифицированное время. Компенсация согласованных командировочных и иных возмещаемых расходов осуществляется на основании подтверждающих документов.

Части A и B независимы по предмету и оплате. Начало выполнения Части B осуществляется после заключения контрактов на строительные работы и/или по письменному распоряжению Заказчика о начале надзора по соответствующим объектам.

## 10. Сроки реализации проекта

Общая продолжительность услуг, как ожидается, составит приблизительно 48 месяцев с момента мобилизации консультанта до завершения ГС для всех площадок. Примерный график выглядит следующим образом:

Часть A (Lump Sum): Детальное проектирование и поддержка закупок.

- Детальное проектирование, подготовка ПСД и прохождение государственной экспертизы (при необходимости): приблизительно 7 месяцев с даты подписания контракта. Включает обследование площадок, изыскания, подготовку проектов, технических спецификаций, смет затрат, доработку по замечаниям и сопровождение до получения заключений/согласований (в применимой части).

- Участие в технической оценке при закупке оборудования и мебели, которое было составлено с участием компании по разработке ПСД

- Включает содействие в подготовке тендерной документации, ответы на запросы участников, участие в уточнениях, содействие в оценке заявок и подготовке материалов для присуждения контракта. Данный этап может частично пересекаться с завершающими стадиями проектирования.

Часть B (Time-Based): Авторский надзор. Авторский надзор за строительством: приблизительно 30–36 месяцев.

- Включает регулярный надзор на объекте, администрирование контрактов, контроль качества, мониторинг соблюдения требований по охране труда/экологии/ПБ и отчетность о прогрессе на площадках: в обязательном порядке в объектах, где предусмотрено новое строительство и капитальный ремонт (7 объектов – указанных в Первом и Втором виде услуг). На 25 объектах по ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений по мере необходимости. Фактическая продолжительность зависит от количества площадок, реализуемых параллельно, графиков закупок и темпов работ подрядчиков.

- Надзор в течение гарантийного срока: 12 месяцев - включает после строительные инспекции, контроль устранения дефектов и подготовку рекомендаций по окончательной приемке.

График может быть скорректирован в зависимости от графиков закупок, работы подрядчика, условий на площадках и других требований проекта.

11. Выплаты

11.1. Часть A: Разработка ПСД и поддержка закупок (Lump Sum)

Оплата по Части A производится поэтапно на основании подписанных сторонами актов приемки оказанных услуг и утвержденных Заказчиком результатов соответствующего этапа. Срок рассмотрения и приемки результатов Заказчиком составляет до 10 рабочих дней для Этапа 1 и до 20 рабочих дней для Этапов 2-4.

| Отчеты | Выплаты |
| --- | --- |
| 1-й этап. Первоначальный отчет: обследование зданий и составление дефектных актов по всем учебным заведениям включая фотофиксацию и рекомендации, в течение 30 календарных дней со дня подписания контракта. | 10% от стоимости Части A в течение 10 рабочих дней после утверждения Заказчиком дефектных актов по всем объектам. |
| 2-й этап. Предоставление комплекта ПСД на ремонт/реабилитацию детских садов (25 объектов) чертежи, спецификации, сметы (3 экземпляра в бумажном виде и электронная копия) в течение 60 календарных дней после утверждения Заказчиком результатов 1-го этапа. | 20% от стоимости Части A в течение 20 рабочих дней после приемки комплекта ПСД по 25 объектам. |
| 3-й этап. Предоставление комплекта ПСД на ремонт / реабилитацию / строительство 5 учебных заведений чертежи, спецификации, сметы (3 экземпляра в бумажном виде и электронная копия) в течение 150 календарных дней после утверждения Заказчиком результатов 1-го этапа. | 30% от стоимости Части A в течение 20 рабочих дней после приемки комплекта ПСД по 5 объектам. |
| 4-й этап. Предоставление комплекта ПСД на строительство / ремонт 2 учебных заведений чертежи, спецификации, сметы (3 экземпляра в бумажном виде и электронная копия) в течение 180 календарных дней после утверждения Заказчиком результатов 1-го этапа. | 35% от стоимости Части A в течение 20 рабочих дней после приемки комплекта ПСД по 2 объектам. |
| 5-й этап. Внесение изменений/корректировок в ПСД в ходе реализации (в т.ч. по замечаниям МП/ИБР/госэкспертизы, а также по согласованным запросам в период строительства), включая актуализацию смет при необходимости. | 5% от стоимости Части A после завершения всех строительных работ подрядчиками и приемки Заказчиком итогового комплекта корректировок/изменений. |

В случаях пообъектной готовности допускается поэтапная приемка комплектов ПСД по группам объектов, при сохранении общего распределения процентов выплат по этапам.

11.2. Часть B: Авторский надзор и управление контрактами (Time-Based)

Оплата по Части B осуществляется ежемесячно по фактически отработанному времени на основании утвержденных отчетов и журналов/табелей авторского надзора. Командировочные и иные согласованные возмещаемые расходы компенсируются на основании подтверждающих документов в соответствии с условиями контракта.

## 12. Требования к квалификации

Заинтересованные консалтинговые фирмы должны продемонстрировать технический потенциал, соответствующий отраслевой опыт и адекватную укомплектованность персоналом для оказания услуг на множественных, географически рассредоточенных школьных площадках. Фирма должна предоставить:

  - Опыт в профильной деятельности

### Компания должна иметь подтверждённый опыт проектирования в сфере капитального ремонта или нового строительства зданий. В качестве подтверждения необходимо предоставить копию 1 (одного) аналогичного контракта, успешно выполненного за последние 5 (пять) лет, с приложением документов, подтверждающих завершение работ (актов приёмки), а также 1 (одно) рекомендательное письмо от заказчиков.

Обратите внимание, что наличие Лицензии на разработку проектно-сметной документации не менее II (второго) уровня, действующей в Кыргызской Республике, будет дополнительным условием для присуждения контракта. В случае участия консорциума в данной закупке один из участников консорциума должен иметь вышеуказанную лицензию.

  - Опыт реализации донорских проектов

### Обязательно наличие подтверждённого опыта работы по контрактам, финансируемым международными финансовыми институтами, такими как ИБР, ВБ, АБР или другими многосторонними банками развития. Для проверки требуется копия 1 (одного) такого контракта, выполненного за последние 5 (пять) лет, вместе с подтверждающими завершение работ документами (актов приёмки).

### 13. Состав команды

Консультант должен мобилизовать квалифицированную многопрофильную команду, адекватную масштабу, сложности и географической рассредоточенности задания (32 площадки в нескольких областях). Команда должна иметь достаточные возможности для надзора за несколькими площадками параллельно и обеспечения регулярного присутствия на всех активных объектах.

Минимальный состав ключевых экспертов:

- Руководитель группы / Главный инженер-строитель – 1 позиция

  - Степень магистра в области гражданского строительства, архитектуры или управления строительством.

  - Не менее 7 лет соответствующего опыта управления аналогичными контрактами на проектирование и надзор, финансируемыми донорами.

  - Должен иметь сертификат архитектора - руководителя проекта (ГАП / ГИП) Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР;

- Архитектор – 1 позиция

  - Степень в области архитектуры.

  - Минимум 7 лет опыта в проектировании общественных объектов или школ.

  - Должен иметь сертификат архитектора по гражданскому и промышленному строительству Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР;

- Инженеры-строители/конструкторы – 1 позиция

  - Степень в области гражданского или строительного инженерно-конструкторского дела.

  - Минимум 5 лет опыта в проектировании и надзоре, включая соответствие требованиям сейсмической безопасности по стандартам Кыргызстана.

  - Должен иметь сертификат инженер-строителя-конструктора Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР;

- Инженер-механик (Тепловик) – 1 позиция

  - Степень в области машиностроения.

  - Минимум 5 лет опыта в проектировании и надзоре за системами ОВКВ, сантехники и санитарии.

  - Должен иметь сертификат инженера по котельным установкам Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР;

- Инженер-электрик – 1 позиция

  - Степень в области электротехники.

  - Минимум 5 лет опыта в проектировании электрических систем, включая освещение, распределение электроэнергии и готовность к использованию возобновляемых/солнечных источников.

  - Должен иметь сертификат инженера по электроснабжению Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР;

- Сметчик / Специалист по оценке стоимости – 1 позиция

  - Степень в области сметного дела, гражданского строительства или эквивалентная.

  - Минимум 5 лет опыта в подготовке ВОР, оценке стоимости и проверке работ в ходе строительства.

  - Должен иметь сертификат инженера-сметчика Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

- . Специалиста по оборудованию / ИКТ – 1 позиция

  - Степень в области Информационных технологий, закупок или смежной области.

  - Минимум 5 лет опыта в составлении технических спецификаций мебели, офисной техники, оборудования.

- Инженер ОВ (Отопление и вентиляция) – 1 позиция

  - Степень в области строительства по направлению ОВ.

  - Минимум 5 лет опыта в проектировании отопительных и вентиляционных систем.

  - Должен иметь сертификат специалиста по строительству инженерных сетей и систем (Отопление и вентиляция) Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

- Инженер ВК (Водоснабжение и канализация) – 1 позиция

  - Степень в области строительства по направлению ВК.

  - Минимум 5 лет опыта в проектировании систем водоснабжения и канализации.

  - Должен иметь сертификат специалиста по строительству инженерных сетей и систем (Водоснабжение и канализация) Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

- Инженер ОПС (Охранная и пожарная сигнализация) – 1 позиция

  - Степень в области строительства со специализацией в системах пожарной безопасности и охраны.

  - Минимум 5 лет опыта в проектировании систем водоснабжения и канализации.

  - Должен иметь сертификат специалиста по строительству инженерных сетей и систем (Охранная и пожарная сигнализация и видеонаблюдения) Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

Вспомогательный персонал (по мере необходимости):

Это может включать следующих специалистов, при необходимости: геодезиста, специалиста по окружающей среде, специалиста по социальной охране, специалиста по технике безопасности и охране труда, административный и логистический персонал.

Участники торгов могут предложить дополнительный персонал, если считают его необходимым для своевременного и качественного выполнения работ. Предложения с расширенным кадровым составом будут оцениваться благоприятно при наличии обоснования.

### 14. Метод выбора

Консультант будет выбран методом выбора с наименьшей стоимостью (Least-Cost Selection - LCS) среди квалифицированных национальных консалтинговых фирм в соответствии с Руководством по закупкам ИБР. Короткий список соответствующих критериям фирм будет приглашен к подаче технических и финансовых предложений. Только фирмы, набравшие минимальный технический балл, будут рассматриваться для финансовой оценки. Контракт будет присужден фирме с наименьшей оцененной финансовой заявкой среди тех, которые прошли технический порог.

Приложение 1. Дополнительная информация по объектам

Предположительный перечень помещений в двух институтах образования

| Тип №1 Институты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ТЗ на проектирование |  |  |
|  | Наименование образовательного учреждения | место расположения | количество обучающихся (чел.) | проектируемая площадь (м2) | ремонтируемая площадь (м2) |  | количество помещений | количество мест |
| 1. | Иссык-Кульский областной институт образования | г. Каракол ул. Ленина 135 | 250 | 928 | 1069 | I. Новое строительство: 1. Учебный корпус: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1. Учебные классы | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. Общежитие |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.1. Кухня буфет | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.2. Прачечная | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.3. Зона отдыха | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. Столовая |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  | 1.4. Актовый зал |  | 150 |
|  |  |  |  |  |  | 2. Компьютерный зал на 50 посадочных мест. | 1 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | II. Капитальный ремонт: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Капитальный ремонт старого здания | 1 |  |
| 2. | Ошский областной институт образования | г. Ош ул. Атабаева, 95а | 250 | 1330 |  | Новое строительство: 1. Учебный корпус: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1. Учебные классы | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. Общежитие |  | 96 |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.1. Кухня буфет | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.2. Прачечная | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.3. Зона отдыха | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. Столовая |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 1.4. Актовый зал |  | 250 |
|  |  |  |  |  |  | 1.5. Компьютерный зал на 100 посадочных мест. | 1 | 100 |