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[bookmark: _Toc234577813]1. Общая информация
Проект «Улучшение водохозяйственных услуг устойчивых к изменению климата» (ПУВУУИК или Проект) был одобрен в апреле 2022 года, после чего вступил в силу в октябре 2022 года. Проект реализуется в Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской и Иссык-Кульской областях Кыргызской Республики. Проект финансируется Международной ассоциацией развития (далее Ассоциация\МАР\Банк), и соответствует Соглашению о Финансировании, Документу об оценке проекта и другим процедурам и положениям Ассоциации. Реализация Проекта осуществляется в соответствии с Операционным руководством проекта (ОпРП).
Цель проекта в области развития питьевого водоснабжения заключается в (i) расширении доступа к услугам водоснабжения, устойчивым к изменению климата, в отдельных речных бассейнах и (ii) укреплении институционального потенциала в области управления водными ресурсами с учетом климатических изменений на местном и национальном уровнях.
Услуги в области управления водными ресурсами включают водоснабжение, водоотведения и санитарию, а также услуги ирригации и водопонижения (дренажа). Проект улучшит охват и качество услуг в сфере водоснабжения и санитарии (ВСС), и ирригации и дренажа (ИиД) в отдельных бассейнах. На национальном уровне проект будет способствовать укреплению институционального потенциала для обеспечения управления водными ресурсами, устойчивого к изменению климата. В отношении первой части целей развития проекта, услуги в сфере водоснабжения, устойчивые к изменению климата, определяются как услуги, соответствующие стандартам охвата и качества независимо от возможных рисков, связанных с изменением климата (засуха, высокая температура и аномальная жара, паводки и перелив сточных вод в городах, наводнения и сели). В отношении второй части целей развития проекта, устойчивое управление водными ресурсами определяется как подготовленность организаций водного сектора на местном и национальном уровнях к сбоям в работе и их способность к восстановлению после потрясений, связанных с рисками изменения климата.
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (МВРСХПП) через Службу водных ресурсов (СВР) и Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики несут общую ответственность за реализацию Проекта. При этом Отдел реализации проекта (ОРП) СВР осуществляет деятельность, связанную с ирригацией и дренажем, в то время как Группа реализации проекта (ГРП) ДРПВВ осуществляет деятельность, связанную с системами водоснабжения и санитарии (ВСС). Заказчиком данного задания является ДРПВВ. 
В рамках Компонента 1, Подкомпонента 1.1, ГРП осуществляет закупку консультационных услуг по разработке рабочего проекта и авторскому надзору за строительством канализационной сети и очистных сооружений (КОС) в селах Боконбаево и Каджи-Сай, Тонского района, Иссык-Кульской области.
Проект состоит из четырех компонентов, реализация которых возложена на ГРП ДРПВВ. Компоненты, относящиеся к настоящему заданию описаны ниже:
Компонент 1: Инвестиции в инфраструктуру и улучшение обслуживания
Подкомпонент 1.1: Инфраструктура водоснабжения и санитарии
Данный подкомпонент охватывает инвестиции, направленные на повышение устойчивости к изменению климата услуг питьевого водоснабжения и санитарии, а также на повышение мощностей по очистке сточных вод. В рамках данного подкомпонента финансируются строительно-монтажные и электрические/механические сооружения для подачи воды (скважины, колодцы, водозаборы, а также дезинфекция и энергоэффективные насосы / насосы, работающие на возобновляемых источниках энергии, по мере необходимости), работы по подаче и распределению воды между домохозяйствами в районах реализации проекта, а также инфраструктура управления сточными водами, сооружения для сбора, транспортировки, очистки и удаления канализационных стоков. В рамках данного подкомпонента (a) 95 000 человек в 31 селе в окрестностях озера Иссык-Куль и в Баткенской области будут обеспечены устойчивыми к изменению климата услугами питьевой воды; (б) 43 000 человек в трех селах в окрестностях озера Иссык-Куль будут обеспечены устойчивыми к изменению климата услугами санитарии посредством канализационных систем или иных решений на местах. Улучшение услуг канализации и отвода ливневых вод позволит сократить объем сброса неочищенных сточных вод в водоемы и снизить риск заражения патогенами, передающимися через воду, и связанными с ними заболеваниями. Проект также предусматривает оказание поддержки в реконструкции объектов ВСГ в отдельных школах, детских садах, сельских медицинских центрах/больницах в районах реализации проекта, с целью обеспечения удобства их использования для женщин и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, будет снижено потенциальное воздействие переливов поверхностной канализации, усугубляемое экстремальными осадками, вызванными изменением климата, что позволит повысить устойчивость сообществ к интенсивным осадкам в условиях изменения климата.
[bookmark: _Toc227235046][bookmark: _Toc230885602][bookmark: _Toc234577814][bookmark: _Toc225726891][bookmark: _Toc478637422][bookmark: _Toc506217214][bookmark: _Toc532909814][bookmark: _Toc40790441][bookmark: _Toc40790682][bookmark: _Toc163166549][bookmark: _Hlk163167482]Описание территории проекта и существующая инфраструктура 
[bookmark: _Toc230885603][bookmark: _Toc234577815]Село Боконбаево
· [bookmark: _Toc225726892][bookmark: _Toc227235047]Географическое положение
Подпроект «Боконбаево» включает в себя одно село Боконбаево. Село Боконбаево является районным центром Иссык-Кульской области и административным центром Кун-Чыгышского аймака. Село расположено на трассе Балыкчи-Каракол на южном берегу озера Иссык-Куль, в 90 километрах от города Балыкчи, в 127 км от областного центра Каракол и в 280 км от города Бишкек. Абсолютная высота над уровнем моря составляет около 1809 метров. Население села – 13 328 человек, проживающих в 3106 домохозяйствах.
Участок расположен на правобережном конусе выноса реки Тон. Поверхность конуса выноса имеет уклон в сторону озера Иссык-Куль.
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[bookmark: _Ref227085852][bookmark: _Toc230885635]Рисунок 1. Расположение сел Боконбаево и Каджи-Сай
· [bookmark: _Toc225726893][bookmark: _Toc227235048]Гидрологические условия
Условия гидрографии района определяют реки Тон, Ак-Сай, Ак-Терек и Туура-Суу. Уровень грунтовых вод находится на глубине более 10 метров. Благодаря благоприятным природным условиям территория потенциально не подвержена затоплению грунтовыми водами.
· Существующая система водоснабжения
В настоящее время в селе Боконбаево функционирует централизованная система водоснабжения, построенная в 1954 году. Источником водоснабжения являются нисходящие родниковые воды правобережного притока реки Тон. Существующий водозабор расположен в 7 км к северу от села.
Водопровод от водозабора выполнен из стальных труб различного диаметра, построенных в прошлом веке.
Потребителями воды в селе являются население и домашний скот. Орошение приусадебных участков осуществляется через систему каналов, наполняемых из реки Корумду, протекающей в непосредственной близости от села Боконбаево.
Срок службы существующей системы составляет около 50 лет.
В настоящее время ведутся строительные работы первого этапа, финансируемые из республиканского бюджета. Ведутся работы по реконструкции водозаборного сооружения (ограждение санитарной зоны и строительство двух резервуаров с хлораторной и сторожкой) и водопровода для села Боконбаево. Реконструкция системы водоснабжения села Боконбаево проводится с учетом того, что в перспективе на 2043 год число потребителей воды составит 25 000 человек. Проектно-сметная документация была подготовлена ​​проектным институтом «Ак-Башат» в 2018 году, которая получила положительное заключение государственной экспертизы в 2019 году. 
Чертеж системы водоснабжения с. Боконбаево представлен в Приложении 3.
· Существующая канализационная система 
В селе имеется существующая канализационная система, построенная в советское время; однако в настоящее время она не функционирует и не используется.
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· Географическое положение
Село Каджи-Сай расположено в Тонском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики. Оно является административным центром Каджи-Сайского айыльного аймака. Село находится на южном берегу озера Иссык-Куль, в 110 км от областного центра - города Каракол и в 280 км от столицы Бишкека. Высота над уровнем моря составляет 1760 м. Население села составляет около 4527 человек, проживающих в 1330 домохозяйствах.
Село расположено на правобережном конусе выноса реки Тон, с уклоном к озеру Иссык-Куль. 
· Гидрологические условия
Территория характеризуется наличием реки Тон, являющейся основным источником воды. Глубина залегания грунтовых вод составляет более 15 м. Учитывая благоприятные природные условия, территория села не подвержена затоплению грунтовыми водами.
· Существующая система водоснабжения
В настоящее время в селе Каджи-Сай функционирует централизованная система водоснабжения, построенная в 1965 году. Основным источником водоснабжения являются нисходящие родниковые воды реки Тон. Водозабор расположен в 10 км от села в северо-западном направлении, в сторону города Каракол.
Система водоснабжения состоит из стальных труб различного диаметра, построенных более полувека назад. В селе имеются водоразборные колонки для населения и скота.
В Приложении 4 представлена информация о существующей системе водоснабжения села Каджи-Сай.
· Существующая канализационная система 
В настоящее время в селе отсутствует канализационная система. В настоящее время отвод сточных вод осуществляется с помощью нестандартных выгребных ям, поскольку домохозяйства не оборудованы септиками, и отсутствуют услуги по управлению фекальным илом (УФИ). В селе также отсутствуют очистные сооружения или специально отведенные места для утилизации ила.
[bookmark: _Toc234577817]2. Цели задания
Цель настоящего задания заключается в разработке и подготовке тендерной документации для строительства канализационных сетей и очистных сооружений в селах Каджи-Сай и Боконбаево Иссык-Кульской области в соответствии с типовыми условиями Всемирного банка для контрактов на выполнение небольших работ. 
[bookmark: _Toc234577818]3. Объем услуг
Выполнение задания будет осуществляться в рамках двух фаз:
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2. [bookmark: _Toc225726872][bookmark: _Toc225726896][bookmark: _Toc225726945][bookmark: _Toc225727032][bookmark: _Toc225727479][bookmark: _Toc225727630][bookmark: _Toc225727869][bookmark: _Toc225976095][bookmark: _Toc225976200][bookmark: _Toc230867862][bookmark: _Toc230868092][bookmark: _Toc230868200][bookmark: _Toc230868391][bookmark: _Toc231555388][bookmark: _Toc231560477][bookmark: _Toc231565941][bookmark: _Toc231566112][bookmark: _Toc231567632][bookmark: _Toc234577820]
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· [bookmark: _Toc225726898]Фаза 1 – Период подготовки и проектирования; 
· [bookmark: _Hlk230708345]Фаза 2 – Период осуществления Авторского надзора.
В рамках Фазы 1 будут проводиться сбор данных, обследования, анализ вариантов и проектные работы. Фаза 2 предусматривает осуществление авторского надзора в ходе строительства.
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В рамках Фазы 1 будут выполнены следующие задачи, а также представлены на утверждение определенные конечные результаты.
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Задача 1 – Предварительная оценка и критерии проектирования
Консультант должен собрать, проанализировать и проверить все данные и информацию, необходимые для разработки концептуального и рабочего проекта, а также определить проектные критерии на 20-летний период. Должны быть выполнены следующие работы:
(а) Сбор и анализ данных
· сбор и анализ имеющихся топографических карт, спутниковых снимков и любых доступных чертежей;
· сбор данных переписи населения и официальных прогнозов роста численности населения, полученных от Национального статистического комитета Кыргызской Республики;
· сбор существующих данных о водоснабжении для обоснования расчетов объема образующихся сточных вод;
· климатические данные, имеющие отношение к проектированию;
· анализ имеющихся геотехнических и гидрогеологических данных, кадастровых планов, информации о землепользовании для зоны обслуживания и возможных участков для строительства КОС;
· определение и подтверждение приемного водоема для сброса сточных вод очистных сооружений, и получение применимых норм сброса сточных вод от соответствующего государственного природоохранного органа;
· обзор приложений 3 и 4 (имеющиеся чертежи водопроводной сети), чтобы обеспечить прокладку предлагаемых трасс канализационных сетей без пересечения и конфликтов с существующей сетью водоснабжения;
· выявление всех пробелов в данных и предложение обоснованных допущений для утверждения ГРП.
(б) Обследование объекта
· осмотр зоны обслуживания с целью выявления ограничений, связанных с прокладкой канализационных труб (существующие инженерные сети, пересечения с дорогами, рельеф местности, застроенные территории). Результаты фиксируются с помощью фотографий, GPS-координат и краткой письменной оценки.
· проведение визуальной оценки состояния существующей дренажной инфраструктуры, если таковая имеется.
(в) Канализационные сети
· показатель образования сточных вод на душу населения, соотнесенный с планируемым охватом водоснабжением и данными о потреблении;
· неучтенная нагрузка сточных вод, помимо инфильтрации и притока;
· критерии проектирования подключений домохозяйств, включая стандартные соединительные камеры и точку разграничения между общественной и частной инфраструктурой
· допущения об инфильтрации (просачивании) и притоке;
· коэффициенты пиковых нагрузок;
· минимальная и максимальная скорости потока в трубах;
· критерии выбора материала труб;
· минимальная глубина залегания и меры по защите от промерзания (определяются на основе климатических данных и применимых норм);
· критерии проектирования насосных станций (включая резервирование по схеме n-1 для всех насосных установок) 
Критерии проектирования должны соответствовать действующим национальным стандартам Кыргызской Республики, стандартам EN (например, EN 752), рекомендациям DWA (например, DWA-A 118) по проектированию канализационных сетей. В случае противоречий между национальными и международными стандартами Консультант должен указать на такое несоответствие и рекомендовать применимый стандарт при условии получения письменного одобрения от ГРП.
(г) Канализационные очистные сооружения (КОС)
· эквивалентная численность населения, отражающая фактическую численность населения, которое будет подключено к системе в течение периода проектирования;
· среднесуточный расход, пиковый часовой расход и минимальный расход;
· характеристики поступающих сточных вод;
· стандарты сброса сточных вод, применимые к сбросу в принимающий водоем;
· расчетные объемы образования ила, а также требования к его обработке и утилизации;
· параметры эксплуатации в условиях холодного климата: минимальная рабочая температура для биологической очистки, требования к защите от замерзания для всех открытых конструкций и оборудования;
· критерии сейсмического проектирования в соответствии с применимыми требованиями для сейсмической зоны проектного района.
Результат работы: Отчет по результатам предварительной оценки и определения критериев проектирования (включая результаты обследования, фотофиксацию, материалы топографической съемки, результаты инженерно-геологических изысканий, а также сводную информацию о пробелах в исходных данных и принятых допущениях) и основные критерии проектирования.
Задача 2 – Предварительный проект (концептуальный проект и анализ вариантов)
Консультант должен разработать концептуальный проект и провести анализ вариантов для сел Боконбаево и Каджи-Сай. Исследование должно включать разработку концепций канализационных сетей и оценку вариантов очистки сточных вод. Консультант должен сравнить эти варианты на основе технических, экологических и финансовых критериев, включая анализ затрат на протяжении всего жизненного цикла (ЧПС).
(a) Варианты канализационных систем
Консультант должен определить и сравнить следующие варианты конфигурации канализационных систем:
· системы самотечного типа (с полным или частичным охватом);
· системы под низким давлением;
· комбинированные (гибридные) системы. 
По каждому варианту Консультант должен описать структуру системы, основные компоненты инфраструктуры, зону охвата, ориентировочную протяженность трубопроводов, количество насосных станций (при наличии), а также оценить их пригодность с учетом местного рельефа и условий грунтовых вод.
(б) Варианты технологических процессов КОС
Консультант должен определить и сравнить варианты технологий КОС, подходящие для:
· эксплуатации в условиях холодного климата;
· требований к сточным водам;
· обслуживания населения в течение срока проектирования;
· эксплуатации и технического обслуживания силами местного персонала.
Варианты технологий, подлежащие сравнению, включают, но не ограничиваются: традиционную технологию с активным илом, вращающийся биологический контактор (ВБК), беспленочный реактор с подвижным слоем (MBBR)/интегрированная фиксированная пленка активного ила (IFAS). Консультант может предложить альтернативные технологии с полным обоснованием. Для каждой технологии Консультант должен описать концепцию процесса, требования к площади, энергопотребление, объем образования осадка, пригодность для работы в условиях холодного климата и сложность ЭиТО.
В соответствии с рекомендациями EBP, в число технологических решений для очистных сооружений могут входить заводские модульные очистные установки/системы, а также анаэробные системы с самотечным процессом, помимо технологий RBC, MBBR, IFAS и активного ила.
(в) Гидравлическое моделирование и анализ технологических процессов 
· гидравлическое моделирование систем канализационных сетей с использованием признанного программного обеспечения (например, SewerGEMS, InfoWorks ICM, SWMM или аналогичного);
· оценка эффективности технологических процессов очистных сооружений, вошедших в короткий список, в условиях среднего, пикового расхода, и низких температур.
(г) Многокритериальный анализ (МКА)
Консультант должен провести структурированный МКА для сравнения отобранных вариантов, оценивая каждый из них по следующим критериям:
· технические характеристики и надежность;
· пригодность для эксплуатации в условиях холодного климата;
· эксплуатационные требования, включая численность персонала и квалификационные требования;
· воздействие на окружающую среду и соответствие нормам по сбросу сточных вод;
· целесообразность осуществления;
· финансовые показатели;
· альтернативные участки для КОС (если применимо).
Результатом МКА является:
· выбор оптимальной конфигурации системы сбора сточных вод;
· выбор двух технологий КОС для концептуального проектирования и сравнения по ЧПС;
· и общие показатели эффективности на протяжении всего жизненного цикла.
(д) Концептуальный проект 
Концептуальный проект КОС
Консультант должен разработать концептуальный проект для каждой из двух технологий КОС, вошедших в короткий список, а также для предпочтительной системы сбора, включающий:
· технологические схемы и баланс массы;
· технологические расчеты и определение размеров всех технологических операций;
· перечень оборудования;
· концептуальные схемы участка и основные разрезы;
· предварительную концепцию обработки и утилизации ила;
· предварительную оценку запахов и предлагаемый подход к их устранению;
· определение, оценка и выбор оптимального места для КОС с учетом наличия земельного участка, рельефа местности, риска наводнений, удаленности от жилых районов, требований к санитарно-защитной зоне, доступности, экологической уязвимости местности и возможности сброса сточных вод самотеком.
Концептуальный проект канализационной сети
· схема расположения сети (план) с трассировкой магистральных и второстепенных канализационных коллекторов, расположением колодцев, предварительными концепциями насосных станций (при наличии);
Оценка затрат
· капитальные затраты (CAPEX) ля каждого варианта технологии КОС и канализационной системы;
· эксплуатационные затраты (OPEX): ежегодные затраты на персонал, электроэнергию, химикаты, утилизацию ила и текущее техническое обслуживание. 
Финансовая оценка
· сравнение затрат жизненного цикла с использованием показателя чистой приведенной стоимости (ЧПС) 
Результат работы: Отчет по концептуальному проекту и анализу вариантов.
Консультант переходит к разработке рабочего проекта только после того, как Отчет по концептуальному проекту и анализу вариантов будет официально рассмотрен и одобрен Заказчиком.
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До начала разработки рабочего проекта, Консультант должен провести все полевые изыскания и исследования, необходимые для подготовки проекта, включая топографические съемки, геотехнические изыскания и оценку состояния грунтовых вод. Объем, методология и масштаб изысканий должны соответствовать уровню детализации, необходимому для разработки проектной документации, готовой к строительству.
(а) Разработка рабочего проекта канализационной сети
Консультант должен подготовить готовые к строительству проекты, включая:
· окончательный расчет диаметров труб и гидравлические расчеты для всех канализационных коллекторов с подтверждением соответствия утвержденным критериям проектирования;
· уточнение гидравлической модели с использованием данных детальной топографической съемки, а также определение окончательных размеров труб, уровней дна трубопровода и рабочих точек насосных станций на основе уточненной модели;
· технические условия на материалы труб и требования к соединениям;
· продольные профили;
· спецификации и чертежи смотровых колодцев;
· проект насосной станции (строительная, механическая, электрическая часть);
· проектирование напорных трубопроводов, включая размещение воздушных клапанов, сливных устройств и запорной арматуры; 
· детали и технические условия по восстановлению дорожного покрытия для всех трасс канализационных коллекторов, проходящих по общественным дорогам;
· проектные расчеты.
Все проекты должны быть пригодны для:
· расчета объемов работ;
· непосредственного строительства без дальнейшей доработки проекта.
Результат работы: Пакет проектной документации для канализационных сетей. 
(б) Рабочий проект КОС
Консультант должен подготовить полные рабочие проекты, включая:
· окончательный проект технологического процесса с расчетом размеров и габаритов всех блоков;
· гидравлическую схему очистных сооружений, подтверждающую самотечный режим там, где это возможно, и определяющую все участки, где требуется насосное оборудование;
· конструктивные схемы всех железобетонных сооружений;
· технические характеристики всего технологического, насосного и илового оборудования;
· электрические и контрольно-измерительные системы;
· проект по очистке ила; 
· проект планировки площадки: подъездная дорога от общественной дороги к площадке КОС; планировка и дренаж площадки; ограждение по периметру и ворота; помещения для персонала (минимум: туалет, раздевалка, инвентарный склад);
· меры по борьбе с запахами;
· все проектные расчеты;
· проектирование конструкций в соответствии с критериями сейсмостойкого проектирования, установленными в Задании 2(в);
· предварительный план ввода в эксплуатацию и критерии приемки по эксплуатационным характеристикам.
Результат работы: Пакет проектной документации для КОС.
Задача 4 – Инструменты управления экологическими и социальными вопросами
Консультант должен провести экологическую и социальную оценку проекта и, на основании ее результатов, подготовить План управления окружающей и социальной средой (ПУОСС), а также План действий по переселению (ПДП), при необходимости, для предлагаемых КОС и канализационных систем в соответствии с национальным законодательством и Социально-экологическими принципами Всемирного банка (СЭП).
Консультант должен: 
· оказывать содействие ГРП в проведении экологического и социального скрининга предлагаемых мероприятий;
· выявлять потенциальные экологические и социальные воздействия в ходе строительства и эксплуатации;
· разрабатывать соответствующие меры по смягчению последствий и мониторингу;
· подготовить ПУОСС, включая институциональные обязанности, план мониторинга и смету расходов;
· оказывать поддержку ГРП в организации по раскрытию информации об ПУОСС и проведения консультаций с заинтересованными сторонами, если это необходимо;
· в случаях, когда требуется отвод земель, оказывать поддержку ГРП в подготовке соответствующего Плана действий по переселению (ПДП) или План по переселению и отводу земель (ППОЗ) в соответствии с национальным законодательством и ЭСС5.
Консультант должен предоставить всю необходимую документацию для содействия рассмотрению и утверждению ПУОСС соответствующими органами. 
Задача 5 - Полный пакет тендерной документации 
Документация должна четко определять объем работ и минимизировать двусмысленность.
(1) Запрос предложений с использованием стандартного документа Всемирного банка по закупкам для небольших работ, включая все соответствующие приложения и формы.
(2) Чертежи и технические спецификации.
Консультант должен подготовить:
· подробные строительные чертежи;
· стандартные детали;
· чертежи в формате AutoCAD и представлены как в формате DWG (редактируемом), так и в формате PDF; на протяжении всего процесса проектирования необходимо вести реестр чертежей;
· стандартные характеристики и технические данных.
(3) Ведомость объемов работ (ВОР) и смета расходов
Консультант должен подготовить перечень работ и объемов в соответствии с чертежами и техническими условиями, включая:
· подробную и детализированную ВОР;
· ВОР составляется в соответствии с форматом, предусмотренным применимым стандартным документом Всемирного банка по закупкам для небольших работ;
· методику расчета объемов;
· инженерную смету расходов;
· Смета расходов Инженера считается конфиденциальной информацией и представляется отдельно от ВОР, входящей в тендерную документацию.
Задача 6 - Наращивание потенциала
Консультант должен оказать поддержку в наращивании потенциала Айыл Окмоту, Группе реализации проектов (ГРП) и соответствующим органам местного самоуправления с целью углубления их понимания систем сбора и очистки сточных вод. Сюда входит целенаправленная передача знаний по отдельным технологиям, принципам проектирования, вопросам эксплуатации и технического обслуживания, а также аспектам внедрения; а также ознакомительные поездки на действующие системы очистки сточных вод в сельской местности.
Темы обучения должны быть ориентированы на представителей эксплуатирующей организации айыл окмоту, инженеров по инфраструктуре ГРП и соответствовать принятым в проектной документации решениям. График и темы занятий согласовываются Инженером по инфраструктуре ГРП.
3. [bookmark: _Toc225726882][bookmark: _Toc225726906][bookmark: _Toc225726955][bookmark: _Toc225727042][bookmark: _Toc225727489][bookmark: _Toc225727640][bookmark: _Toc225727879][bookmark: _Toc225976105][bookmark: _Toc225976210][bookmark: _Toc230867870][bookmark: _Toc230868100][bookmark: _Toc230868208][bookmark: _Toc230868399][bookmark: _Toc231555396][bookmark: _Toc231560485][bookmark: _Toc231565949][bookmark: _Toc231566120][bookmark: _Toc231567640][bookmark: _Toc234577828]
[bookmark: _Toc225726907][bookmark: _Toc234577829]3.2. Фаза 2 – Период осуществления Авторского надзора
В рамках Фазы 2 Консультант будет осуществлять авторский надзор.
Консультант осуществляет авторский надзор в ходе реализации проекта в соответствии с графиком работ, составленным по согласованию с Заказчиком. Предполагается, что Консультант будет посещать строительные площадки в каждом из проектных сел не реже 1 раза в месяц в течении всего строительного периода, который ориентировочно будет составлять 18 месяцев и по мере возникновения вопросов со стороны Заказчика, Подрядчика и ГРП требующих участия Консультанта.
Авторский надзор в рамках данного задания заключается в выполнении проектировщиком функции контроля за соблюдением Подрядчиком утвержденного проекта. Ежедневный строительный контроль осуществляется отдельной стороной, привлеченной Заказчиком. Консультант не вправе давать прямые указания Подрядчику; о любых выявленных отклонениях или несоответствиях следует сообщать Заказчику и лицу, осуществляющему надзор за ходом строительства, для принятия соответствующих мер.
Ожидаемые результаты:
· Посещение объекта в ходе строительных работ в соответствии с утвержденным графиком и проверка соответствия выполняемых работ рабочему проекту.
· Проверка документации, представленной подрядчиком, включая рабочие чертежи, предложения по материалам и замены материалов, на соответствие утвержденному проекту.
· Предоставление разъяснений по проекту в ответ на вопросы, заданные Подрядчиком или Заказчиком.
· Консультант должен обеспечить надлежащее ведение журнала авторского надзора, подписываемого ответственным лицом Консультанта.
· Специалисты по надзору на объекте должны посещать строительную площадку в сроки, указанные в согласованном с Заказчиком/ГРП графике работ, а также по запросу на взаимно согласованных условиях.
· Подготовка и представление отчетов об авторском надзоре (по одной электронной копии в ГРП и Айыл Окмоту на русском и английском языках). Отчеты должны включать, помимо прочего, информацию об отклонениях (технических и физических) от проекта и строительных дефектах, выявленных в ходе надзора на местах, а также о принятых мерах. Эти документы будут утверждаться после каждого посещения в ходе реализации проекта.
· Участие в вводе в эксплуатацию, испытаниях на соответствие требованиям и приемке работ.
· [bookmark: _Hlk171592821]Проверка и сертифицирование исполнительных чертежей Подрядчика.
[bookmark: _Toc234577830]4. Продолжительность и начало оказания услуг
Продолжительность Фазы 1 (подготовка и проектирование) оценивается в 7 месяцев. Ожидаемая дата начала оказания услуг – июль 2026 года. Фаза 1 считается завершенной после получения положительного заключения Государственной экспертизы на разработанную ПСД. 
Фаза 2 (Авторский надзор) берет начало с момента подписания контракта на строительные работы с Подрядной организацией и продлится ориентировочно 18 месяцев.
[bookmark: _Toc234577831]5. Условия оплаты
Срок рассмотрения и утверждения документации DED государственной экспертизой может занять некоторое время после подачи, что следует учитывать при планировании работ. Финальный отчет по Фазе 1 должен включать ПСД, представленной на рассмотрение государственной экспертизы. Фаза 1 считается завершенной только после внесения замечаний государственной экспертизы и получения официального утверждения.
Выполнение задания будет осуществляться в две фазы с различными условиями оплаты. Фаза 1 – Период подготовки и проектирования – оплачивается на основе фиксированной суммы, причем выплаты производятся после предоставления и утверждения соответствующих результатов работы в соответствии с согласованным графиком выплат. Фаза 2 – Период авторского надзора – оплачивается на основе затраченного времени (по ставке), в соответствии с трудозатратами, необходимыми в период проведения надзора. Выплаты по Фазе 2 производятся на основании утвержденных табелей учета рабочего времени и результатов работы в соответствии с положениями Контракта.
[bookmark: _Toc234577832]6. Результаты работы и условия оплаты
В приведенной ниже таблице представлена сводная информация о результатах работы и условиях оплаты.
[bookmark: _Toc227094630][bookmark: _Toc230868217]Таблица 1. Результаты работы и условия оплаты
	№
	Наименование выплаты/отчета
	Сроки (после начала работ)
	Основа оплаты

	Фаза 1 – Период подготовки и проектирования 

	1
	Первоначальный отчет, включая отчет о критериях проектирования 
	1 месяц
	10 % от фиксированной суммы, Фаза 1

	2
	Отчет о концептуальном проектировании и анализе вариантов
	2 месяца
	20 % от фиксированной суммы, Фаза 1 

	3
	Финальный отчет по проектированию, включающий отчет по разработке рабочего проекта, и документацию, чертежи, ВОР, технические спецификации, смету расходов и ПУОСС, а также положительное заключение государственной экспертизы по ПСД
	6 месяцев
	55 % от фиксированной суммы, Фаза 1

	4
	Тендерная документация
	7 месяцев
	15 % от фиксированной суммы, Фаза 1

	Оплата за Государственную техническую экспертизу на разработанную Консультантом ПСД будет производится на основании представленных в адрес ГРП счет-фактур.

	Фаза 2 – Период осуществления авторского надзора

	1
	Ежемесячный отчет по авторскому надзору
	В течение 7 дней после окончания каждого месяца
	на основе затраченного времени 

	2
	Промежуточный отчет о ходе работ
	В течение 7 дней по истечении шести месяцев
	на основе затраченного времени 

	3
	Отчет о завершении оказания услуг по авторскому надзору
	В течение 30 дней после завершения действия контракта
	на основе затраченного времени 

	4
	Специальный отчет
	По мере необходимости
	на основе затраченного времени 


Консультант будет отчитываться перед Директором и Инженером ГРП. Основным контактным лицом является Старший инженер ГРП по инфраструктуре, которому консультант будет представлять отчеты об оказанных услугах. Консультант будет тесно сотрудничать с командой ГРП и Айыл Окмоту.
В целом, каждый отчет должен быть кратким и исчерпывающим, с подробным описанием в приложениях. При необходимости следует использовать стандартные формы и шаблоны Всемирного банка.
Драфтовый вариант, как правило, должен быть подготовлен в печатном виде, как указано ниже, а также в цифровом виде (в формате PDF) и представлен ГРП и AO по электронной почте или на USB-носителе. Документы также должны быть представлены в форматах MS Word и MS Excel (MS Office 2010), а чертежи – в форматах AutoCAD и PDF.
[bookmark: _Hlk139447232]Печатные экземпляры каждого отчета по проекту с соответствующими чертежами должны быть представлены в следующем формате:
	(i) на английском языке - три комплекта с одним USB-накопителем
(ii) на русском языке - три комплекта с одним USB-накопителем
(iv) предварительные проекты: формат A3
(v) рабочий проект: формат A2
(vii) отчеты, ВоРы и технические спецификации и т. д.: формат A4
Чертежи должны быть представлены в печатном виде следующем формате:
· Планы участка: от 1:1000 до 1:2500
· Детальные чертежи: от 1:100 до 1:500
· Поперечные сечения и элементы (конструкции): от 1:50 до 1:100.
· Сечения трубопроводов: продольные сечения должны быть выполнены в масштабе 1:1000, по горизонтали и 1:100 по вертикали;
· Строительные планы в масштабе 1:1000;
· Поперечное сечение должно быть выполнено в масштабе 1:200 по горизонтали и 1:00 по вертикали.
· Для документов, касающихся экологических и социальных защитных мер, следует руководствоваться процедурами Всемирного банка и законодательством Кыргызской Республики. К каждому отчету об экологических и социальных защитных мерах должна прилагаться краткая сводная информация.
[bookmark: _Hlk139447318]Все отчеты должны быть представлены на русском и английском языках в печатном виде, а также на электронных носителях. Количество экземпляров указано ниже.
Требуемые отчеты
Консультант должен подготовить и представить Заказчику несколько отчетов, документов и файлов, охватывающих весь объем работ, выполненных Консультантом в рамках Контракта. Все представленные документы должны содержать соответствующие данные, карты, чертежи, схемы и иные материалы. Документы должны быть предоставлены Заказчику в необходимом количестве экземпляров в соответствии с графиком представления, предусмотренным Планом работ. Форма, подробное содержание, вид титульного листа и переплет отчетов определяются по взаимному согласованию между Заказчиком и Консультантом. Заказчик может поручить Консультанту направить копии любых отчетов по различным зарубежным или местным адресам. Вид и содержание предоставляемых отчетов подлежат периодическому пересмотру по мере выполнения работ.
Заказчик должен предоставить свои замечания по всем отчетам в течение двух недель (10 рабочих дней) после их представления. В случае необходимости доработки (уточнения) отчета в соответствии с замечаниями Заказчика, независимо от даты представления замечаний, ГРП при содействии Консультанта должен собрать все замечания от различных заинтересованных сторон в течение этого периода, чтобы избежать задержек в последующих мероприятиях. Консультант может продолжать оказывать соответствующие услуги после этого периода на основе замечаний, полученных в течение периода утверждения.
Финальная версия отчета должна быть представлена ​​в течение три (3) недели после получения замечаний/комментариев.
Перечисленные ниже отчеты должны быть представлены на русском и английском языках:
Фаза 1
Первоначальный отчет, включая отчет о критериях проектирования – 3 (три) экземпляра на русском и английском языках (для ГРП, ДРПВВ, Айыл Окмоту)
[bookmark: _Hlk139447856]Содержит краткое изложение понимания задания, методологии, плана работ, графика привлечения персонала, выводов и выявленных пробелов в данных, подлежащих устранению. Раздел «Критерии проектирования» отчета определяет исходные допущения и критерии проектирования как для канализационных систем, так и для КОС, включая гидравлические, технологические и экологические параметры.
Отчет о концептуальном проекте и анализе вариантов – 3 (три) экземпляра на русском и английском языках (для ГРП, ДРПВВ, Айыл Окмоту) 
Представляет альтернативные конфигурации систем, результаты многокритериального анализа, выбранные предпочтительные варианты и концептуальные проекты, включая схемы расположения и предварительные сметы затрат.
Финальный отчет по проектированию – 3 (три) экземпляра на русском и английском языках (для ГРП, ДРПВВ, Айыл Окмоту) 
Содержит полные и готовые к строительству проекты КОС и канализационных сетей, включая отчеты, расчеты, чертежи, технические спецификации, ВОР и обоснование проекта.
Эти документы будут разрабатываться параллельно с работами по разработке рабочего проекта.
[bookmark: _Hlk139448496]Отчеты должны содержать, помимо прочего, информацию об отклонениях (технических и финансовых) от проекта, а также о строительных дефектах, выявленных в ходе авторского надзора, и о принятых мерах. Эти документы будут утверждаться после каждого посещения в ходе реализации проекта.
[bookmark: _Toc225726912]Фаза 2
[bookmark: _Hlk139466713]Отчеты по авторскому надзору – 3 (три) экземпляра на русском и английском языках (для ГРП, ДРПВВ, Айыл Окмоту). 
Консультант должен готовить ежемесячные отчеты о ходе работ в период строительства в рамках авторского надзора.
Отчет должен:
· содержать краткую информацию посещений на объект в отчетный период;
· представлять общий обзор хода строительства на основе имеющейся информации;
· выделять ключевые технические вопросы, отклонения от проекта и принятые меры;
· обобщать результаты рассмотрения представленных подрядчиком материалов, рабочих чертежей и проектных разъяснений;
· отражать результаты инспекций работ и материалов на предмет соответствия проекту;
· указывать выявленные несоответствия и предоставленные рекомендации;
· описывать запланированные мероприятия по авторскому надзору на следующий месяц.
Консультант также должен указывать уровень трудозатрат (человеко-месяцы) привлеченных экспертов за отчетный период. Оплата осуществляется в соответствии с утвержденными счетами.
Промежуточные отчеты о ходе работ (полугодовые)
Консультант должен готовить промежуточные отчеты о ходе работ с периодичностью раз в шесть месяцев в течение всего строительного периода.
Отчет должен содержать сводный обзор:
· хода строительства и достигнутых ключевых этапов;
· основных технических вопросов и проектных решений;
· статуса уточнений проектной документации и согласований;
· сводной информации о несоответствиях и корректирующих мерах;
· обзора изменений и их влияния на проектные решения;
· сведений о вкладе Консультанта и уровня трудозатрат;
· ключевых рисков и рекомендаций.
Промежуточный отчет о ходе работ должен также содержать сводную информацию по ежемесячным отчетам, представленным в течение отчетного периода.
Отчет о завершении оказания услуг по авторскому надзору
Консультант должен подготовить Отчет о завершении проекта и представить его в соответствии с графиком выполнения работ. 
Отчет должен:
· содержать краткий обзор общего хода реализации проекта с точки зрения проектирования;
· отражать основные изменения в проекте и проблемы, возникшие в ходе строительства;
· содержать обзор хода завершения строительных работ;
· выделять любые нерешенные вопросы, связанные с проектированием, на момент завершения;
· включать рекомендации по эксплуатации, техническому обслуживанию и возможным улучшениям в будущем;
· содержать сводную информацию о вкладе Консультанта и уровню трудозатрат;
· ключевые риски и рекомендации.
Специальные отчеты
Консультант должен готовить специальные отчеты, по мере необходимости, для рассмотрения конкретных технических вопросов, уточнений проектных решений или непредвиденных обстоятельств, возникающих в ходе строительства. Такие отчеты могут быть подготовлены по запросу Заказчика или по инициативе Консультанта и считаются частью Услуг.
[bookmark: _Toc234577833]7. Кадровое обеспечение
Консультант должен предоставить достаточное количество квалифицированного и опытного персонала для обеспечения надлежащего выполнения задач (см. Приложения 1 и 2).
Персонал консультанта должен состоять из ключевых сотрудников и может включать в себя неключевых сотрудников. Услуги должны предоставляться командой, состоящей из ключевых сотрудников и другого профессионального и административного вспомогательного персонала, который консультант сочтет необходимым. Консультант должен предоставить достаточное количество вспомогательного персонала для выполнения задания за свой счет. Необходимо обеспечить эффективное управление и оказание вспомогательных услуг.
[bookmark: _Toc227094631][bookmark: _Toc230868218][bookmark: _Hlk230708486]Таблица 2. График кадрового обеспечения
	ИД
	Должность
	Проект-е
	Авторский надзор

	Ключевые эксперты

	КЭ-1
	Менеджер по проектированию
	6
	3

	КЭ-2
	Инженер-технолог по водоотведению (для КОС)
	6
	3

	КЭ-3
	Инженер по водоснабжению и водоотведению
	6
	2

	КЭ-4
	Инженер по водоснабжению и водоотведению
	6
	

	КЭ-5
	Инженер-конструктор
	6
	2

	КЭ-6
	Инженер-электромеханик
	3
	1

	КЭ-7
	Специалист по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности (ОТиТБ)
	3
	1

	КЭ-8
	Специалист по социальным защитным мерам, гендерным вопросам и переселению
	3
	1

	
	Промежуточный итог
	39
	13

	Неключевые эксперты

	НКЭ-1
	Геолог
	3
	

	НКЭ-2
	Геодезист (топограф)
	3
	

	НКЭ-3
	Сметчик
	2
	

	
	Промежуточный итог
	8
	0

	
	Итого
	47
	13


[bookmark: _Toc225237847][bookmark: _Toc230885625][bookmark: _Toc234577834]8. Квалификационные требования и критерии отбора
Консультант должен иметь лицензию на проектную деятельность Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики.
[bookmark: _Toc225237848][bookmark: _Toc230885626][bookmark: _Toc234577835]8.1 Оценочные критерии для определения наиболее квалицированной компании
· Опыт реализации консультационных контрактов в области проектирования систем канализации и очистных сооружений не менее 7 лет.
· Специальный опыт в реализации как минимум 2 консультационных контрактов, включающих в себя проектирование и обеспечение авторского надзора за строительством систем канализации и очистных сооружений за последние 5 лет.
· Наличие опыта успешной работы в проектах водоснабжения и канализации, финансируемых международными финансовыми институтами (МФИ), будет являться преимуществом.
[bookmark: _Toc225237849][bookmark: _Toc230885627][bookmark: _Toc234577836]8.2 Критерии технической оценки и методология подсчета баллов
(i) Адекватность и качество предлагаемой методологии и плана работы по Техническому заданию
	№
	Критерий
	Наив-й балл

	1
	Технический подход и методология выполнения задания
	

	1.1
	Понимание задания и рисков
	6

	1.2
	Методология ПСД (анализ вариантов, согласование капитальных и операционных затрат, стандартизация проектов и т. д.)
	10

	1.3
	Методология надзора за строительством (контроль качества, испытания, инспекции, документация)
	8

	1.4
	Подход к экологическому и социальному надзору (соответствие требованиям СЭП ВБ, мониторинг ПУОСС/П-ПУОСС, представление отчетов об инцидентах, ГН/СЭН/СД)
	6

	1.5
	Подход к управлению рисками и решению проблем (задержки, изменения, претензии, непредвиденные обстоятельства)
	5

	
	Всего баллов
	35

	2
	План работы и последовательность выполнения задач
	

	2.1
	План работы и последовательность мероприятий
	6

	2.2
	График привлечения ключевых и неключевых экспертов
	4

	2.3
	Система отчетности и структура коммуникации
	3

	2.4
	Присутствие на объекте и механизм координации на местах
	2

	
	Всего баллов
	15

	3
	Организация и персонал
	

	3.1
	Организационная структура и четкость распределения обязанностей
	5

	3.2
	Поддержка и содействие со стороны головного офиса
	3

	3.3
	Внутренняя система обеспечения качества
	2

	
	Всего баллов
	10

	
	Итого
	60


(ii) Квалификация и компетентность ключевых специалистов для выполнения задания
Квалификационные требования к ключевым специалистам указаны в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.
	ИН
	Специалист
	Описание
	Наив-й балл

	КЭ-1
	Менеджер по проектированию

	
	Общие квалификации и опыт
	Уровень образования, общий стаж работы, профессиональные сертификаты
	2

	
	Конкретный опыт, относящийся к заданию
	Опыт работы в качестве Руководителя группы по проектам водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод
	4

	
	Опыт работы в регионе/на местном уровне
	Опыт работы в Кыргызской Республике или аналогичном регионе; знание местных стандартов и языка (языков)
	1

	
	Общий балл
	
	7

	КЭ-2
	Инженер-технолог по водоотведению (для КОС)
	

	
	Общие квалификации и опыт
	Уровень образования, общий стаж профессионального опыта, профессиональные сертификаты
	2

	
	Конкретный опыт, относящийся к заданию
	Опыт в проектировании и надзора за строительством систем управления сточными водами и методов их очистки
	4

	
	Опыт работы в регионе/на местном уровне
	Опыт работы в Кыргызской Республике или аналогичном регионе; знание местных стандартов и языка (языков)
	1

	
	Общий балл
	
	7

	КЭ-3, КЭ-4
	Инженер по водоснабжению и водоотведению/Инженер по санитарии
	

	
	Общие квалификации и опыт
	Уровень образования, общий стаж профессионального опыта, профессиональные сертификаты
	2

	
	Конкретный опыт, относящийся к заданию
	Опыт работы в качестве инженера в области проектирования и надзора за строительством канализационных сетей и канализационных насосных станций
	4

	
	Опыт работы в регионе/на местном уровне
	Опыт работы в Кыргызской Республике или аналогичном регионе; знание местных стандартов и языка (языков)
	2

	
	Общий балл
	
	8

	КЭ-5
	Инженер-конструктор
	
	

	
	Общие квалификации и опыт
	Уровень образования, общий стаж профессионального опыта, профессиональные сертификаты
	1

	
	Конкретный опыт, относящийся к заданию
	Опыт работы в качестве инженера в области проектирования и надзора за строительством промышленных и гражданских сооружений
	4

	
	Опыт работы в регионе/на местном уровне
	Опыт работы в Кыргызской Республике или аналогичном регионе; знание местных стандартов и языка (языков)
	1

	
	Общий балл
	
	6

	КЭ-6
	Инженер-электромеханик
	

	
	Общие квалификации и опыт
	Уровень образования, общий стаж профессионального опыта, профессиональные сертификаты
	1

	
	Конкретный опыт, относящийся к заданию
	Опыт работы с электромеханическими системами, используемыми в водопроводной и канализационной инфраструктуре, включая насосы и оборудование очистных сооружений Знание ПУЭ
	2

	
	Опыт работы в регионе/на местном уровне
	Опыт работы в Кыргызской Республике или аналогичном регионе; знание местных стандартов и языка (языков)
	1

	
	Общий балл
	
	4

	КЭ-7
	Специалист по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности (ОТиТБ)
	

	
	Общие квалификации и опыт
	Общие квалификации и общий опыт работы в экологической/социальной сфере
	1

	
	Конкретный опыт, относящийся к заданию
	Опыт работы в области охраны окружающей среды, санитарии или аналогичных сферах, включая вопросы отвода земель, компенсации
	2

	
	Опыт работы в регионе/на местном уровне
	Опыт работы на региональном/местном уровне и знание местного языка (языков) и национального законодательства
	1

	
	Общий балл
	
	4

	КЭ-8
	Специалист по социальным защитным мерам, гендерным вопросам и переселению
	

	
	Общие квалификации и опыт
	Общие квалификации и общий опыт работы в экологической/социальной сфере
	1

	
	Конкретный опыт, относящийся к заданию
	Конкретный опыт работы с СЭП ВБ (ЭСС1–ЭСС10), ведения контроля за ПУОСС/П-ПУОСС, управлением рисками по ГН/СЭН/СД
	2

	
	Опыт работы в регионе/на местном уровне
	Опыт работы на региональном/местном уровне и знание местного языка (языков) и национального законодательства
	1

	
	Общий балл
	
	4

	Итого:
	
	40


Общий балл по критериям (i) и (ii): 100 баллов (техническое предложение: 60; ключевые эксперты: 40).
Минимальный технический балл, необходимый для прохождения оценки, составляет 75 баллов из 100. Кроме того, предложение должно набрать не менее 75 % от максимального балла по каждому компоненту, а именно 75 % по техническому предложению (пункт (i)) и 75 % по ключевым экспертам (пункт (ii)).
Предложение, не соответствующие этим минимальным требованиям, будет отклонено и Запрос на предоставление технико-финансового предложения будет направлен следующему наиболее квалифицированному кандидату.
[bookmark: _Toc234577837]9. Вклад Заказчика
[bookmark: _Hlk139467733]Заказчик должен оказывать общую поддержку для содействия выполнению Услуг, включая координацию с соответствующими национальными и местными органами власти. Заказчик должен содействовать Консультанту в получении доступных данных и документации, относящихся к заданию, включая доступные исследования, карты и справочную информацию. Заказчик должен обеспечивать содействие в доступе на объекты проекта и поддерживать взаимодействие с местными заинтересованными сторонами, включая муниципалитеты и Айыл Окмоту. При необходимости Заказчик должен содействовать в получении необходимых разрешений, согласований и разрешительных документов от соответствующих органов. Заказчик должен назначить контактное лицо в составе Группы реализации проектов (ГРП) для координации с Консультантом и рассмотрения результатов работы. Консультантом и проверки результатов работы. Заказчик не несет ответственности за предоставление Консультанту офисных помещений, оборудования или операционной поддержки, если не согласовано иное.
												
[bookmark: _Toc234577838]
Приложение 1. Требования к персоналу Консультанта
KЭ-1 Менеджер по проектированию
Квалификация и навыки
Менеджер по проекту должен иметь соответствующий опыт и степень магистра в области гражданского/гидротехнического строительства или аналогичное образование. Он/она должен свободно владеть русским языком и обладать хорошими навыками управления командой.
Общий опыт работы 
Не менее 10 лет опыта работы в области планирования, проектирования, строительства, эксплуатации и обслуживания систем водоснабжения и канализации в проектах водоснабжения и водоотведения, из которых не менее 10 лет опыта работы в качестве руководителя проекта или руководителя группы в международных проектах.
[bookmark: _Hlk139528718]Специальный опыт работы 
Опыт работы не менее 5 лет в области планирования и управления исследованиями, разработки рабочего проекта, и строительства в сфере канализации (гидравлические расчеты для проектирования канализационных систем, систем водоотведения, насосных станций, очистных сооружений) с участием МФИ и/или не менее трех аналогичных завершенных проектов за последние 10 лет. Опыт работы в странах СНГ, таких как Кыргызская Республика, является преимуществом.
KЭ-2 Инженер-технолог по водоотведению (для КОС)
Квалификация и навыки
Специалист по проектированию канализационных сооружений должен иметь международный опыт работы и высшее образование (степень магистра) в области экологии/инженерии или гражданского строительства со специализацией в секторе водоснабжения и водоотведения; он/она должен свободно владеть русским языком.
Общий опыт работы 
Минимум 10 лет профессионального опыта в проектировании сооружений по очистке и удалению сточных вод.
Специальный опыт работы
Минимум 5 лет профессионального опыта в проектировании систем управления сточными водами, методов их очистки и/или 3 завершенных проекта аналогичного масштаба в течение последних 5 лет. Опыт работы в странах СНГ является преимуществом. 
KЭ-3, КЭ-4 Инженер по водоснабжению и водоотведению/Инженер по санитарии
Квалификация и навыки
Он/она должен иметь минимум степень бакалавра в области гражданского строительства или в аналогичной сфере.
Общий опыт работы 
Не менее 7 лет опыта в области планирования, проектирования, строительства, эксплуатации и обслуживания канализационных систем в аналогичных проектах.
Специальный опыт работы
Не менее 5 лет опыта планирования, разработки рабочего проекта, и строительства канализационных сетей и канализационных насосных станций с участием МФИ и/или не менее трех аналогичных завершенных проектов за последние 5 лет. Опыт работы в странах СНГ является преимуществом.
KЭ-5 Инженер-конструктор
Квалификация и навыки
Он/она должен иметь минимум степень бакалавра в области гражданского строительства или смежной специальности. Эксперт должен обладать базовым опытом проектирования конструкций инфраструктурных объектов, в том числе железобетонных сооружений. Требуется знание соответствующих национальных стандартов и общих международных практик.
Общий опыт работы 
Не менее 5 лет профессионального опыта в проектировании гражданских и строительных работ, предпочтительно в проектах инфраструктуры водоснабжения или водоотведения.
Специальный опыт работы
Не менее 5 лет опыта в проектировании конструкций инфраструктурных объектов, включая объекты водоснабжения или водоотведения (например, резервуары, камеры, насосные станции). Опыт работы в аналогичных проектах в Кыргызской Республике или регионе является преимуществом.
KЭ-6 Инженер-электромеханик 
Квалификация и навыки
Инженер-электромеханик должен иметь высшее образование в области машиностроения или электротехники (или смежной области). Специалист должен обладать базовым опытом работы с электромеханическими системами, используемыми в инфраструктуре водоснабжения и водоотведения, включая насосы и оборудование очистных сооружений. Необходимо знание соответствующих стандартов, а также опыт выполнения практических задач по проектированию и надзору за строительством.
Общий опыт работы 
Инженер-электромеханик должен иметь не менее 5 лет профессионального опыта в инфраструктурных проектах, предпочтительно в сфере систем водоснабжения или водоотведения. Желателен опыт в подготовке технических спецификаций, подборе оборудования и надзоре за монтажными работами.
Специальный опыт работы
Инженер-электромеханик должен иметь опыт работы как минимум в 2 проектах, связанных с очистными сооружениями и/или насосными станциями. Опыт работы как в проектировании, так и в надзоре за строительством является преимуществом. 
KЭ-7 Специалист по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности (ОТиТБ)
Квалификация и навыки
Специалист по охране окружающей среды должен иметь высшее образование (степень магистра) в области охраны окружающей среды, санитарии или аналогичных сферах. Должен обладать знаниями национального законодательства в области охраны окружающей среды.
Общий опыт работы
Минимум 5 лет опыта проведения экологических оценок для разработки проектов в области санитарии и систем водоснабжения с МФИ и/или минимум 3 завершенных проекта в течение последних 5 лет. 
Специальный опыт работы
Кандидат должен обладать полным знанием местного законодательства, включая вопросы отвода земель, компенсации и т.д., а также стандартов, руководящих принципов, процедур и политик/директив МФИ (знание стандартов ВБ, АБР будет рассматриваться как преимущество). Опыт работы в Центральной Азии и/или СНГ является преимуществом.
KЭ-8 Специалист по социальным защитным мерам, гендерным вопросам и переселению
[bookmark: _Hlk139469555]Квалификация и навыки
Специалист должен иметь как минимум степень бакалавра в области социальных наук, социологии, экологии или смежных дисциплин. Эксперт должен обладать знаниями в области социальных защитных мер, взаимодействия с заинтересованными сторонами и процессов переселения в рамках инфраструктурных проектов. Требуется знание национального законодательства и общих Социально-экологических принципов Всемирного банка (СЭП), в частности в отношении отвода земель и взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Общий опыт работы
Не менее 5 лет профессионального опыта в области социального развития, взаимодействия с местными сообществами или социальных защитных мер в инфраструктурных или развивающих проектах. Опыт работы с государственными учреждениями и местными сообществами является преимуществом.
Специальный опыт работы
Не менее 3 лет опыта в области оценки социального воздействия, подготовки или содействия в разработке ПУОСС и/или документов, связанных с переселением (например, ПДП), а также проведения консультаций с заинтересованными сторонами в рамках инфраструктурных проектов. Опыт работы в проектах в сфере водоснабжения или водоотведения и/или в проектах, финансируемых Всемирным банком или другими донорами является преимуществом.
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KЭ-1 Менеджер по проектированию
· Руководство и координация всех работ по проектированию и авторскому надзору.
· Обеспечение согласованности и качества всех результатов по различным дисциплинам.
· Взаимодействие с Заказчиком/ГРП и управление процессом отчетности и согласований.
· Контроль графика, кадрового обеспечения и общего хода выполнения задания.
KЭ-2 Инженер-технолог по водоотведению (для КОС)
· Разработка и доработка анализа технологических вариантов, проектов и расчетов для КОС.
· Определение технологических параметров, расчет мощности установок и эффективности очистки.
KЭ-3, КЭ-4 Инженер по водоснабжению и водоотведению/Инженер по санитарии
· Проектирование канализационных сетей и выполнение гидравлических расчетов.
· Проведение гидравлического моделирования и оптимизация схем систем.
· Осуществление авторского надзора за соблюдением требований гидравлического проекта.
KЭ-5 Инженер-конструктор
· Проектирование конструктивных элементов КОС и канализационной инфраструктуры.
· Подготовка конструктивных расчетов, чертежей и технических спецификаций.
· Авторский надзор за выполнением строительных работ по конструкциям.
· Обеспечение конструктивной целостности и соответствия применимым стандартам.
KЭ-6 Инженер-электромеханик
· Проектирование и спецификация электромеханического оборудования для КОС и насосных станций.
· Подготовка технических спецификаций и данных для ВОР.
· Авторский надзор за соответствием электромеханических работ требованиям проекта.
KЭ-7 Специалист по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности (ОТиТБ)
· Выявление потенциальных экологических и производственных (охрана труда и техника безопасности) воздействий на стадии проектирования и разработка мер по их смягчению.
· Участие в подготовке Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС).
· Обеспечение учета экологических аспектов и аспектов охраны труда и техники безопасности в проектных решениях и технических спецификациях.
· При необходимости рассмотрение представляемой подрядчиком документации для обеспечения соответствия положениям ПУОСС и требованиям проекта.
· Предоставление рекомендаций по экологическим аспектам и вопросам охраны труда и техники безопасности при выявлении отклонений от проекта.
· Участие в подготовке отчетов по экологическим аспектам и вопросам охраны труда и техники безопасности.
KЭ-8 Специалист по социальным защитным мерам, гендерным вопросам и переселению
· Выявлять потенциальные социальные последствия на этапе проектирования и предлагать соответствующие меры по их смягчению.
· Участие в подготовке ПУОСС, включая вопросы взаимодействия с заинтересованными сторонами.
· Поддержка ГРП в проведении консультаций с заинтересованными сторонами и мероприятий по раскрытию информации при необходимости.
· Обеспечение учета социальных и гендерных аспектов в подходе к проектированию и реализации.
· При необходимости, рассмотрение соответствующих материалов на соответствие ПУОСС и социальным требованиям.
· Участие в подготовке отчетов по социальным вопросам, вопросам взаимодействия с заинтересованными сторонами и гендерным вопросам.
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