Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики

Проект «Качество и инновации в высшем образовании»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ HEQIP-CS-IC- 1-3

Консультант по развитию и модернизации образовательных программ бакалавриата и магистратуры в области кибербезопасности

1. Информация о проекте

Проект «Качество и инновации в высшем образовании» (КИВО) направлен на повышение качества высшего образования в Кыргызской Республике на национальном уровне, а также на стимулирование инноваций. Проект соответствует национальным стратегиям и стратегиям развития образования Правительства Кыргызской Республики на 2018–2040 и 2021-2040 годы, предусматривающим модернизацию высшего образования с учетом актуальных социально-экономических потребностей, расширение взаимодействия с индустрией и поддержку исследований через лаборатории, стартапы, инкубаторы и исследовательские центры в высших учебных заведениях. Совершенствование системы высшего образования и укрепление связей между научной сферой и частным сектором имеют критическое значение для конкурентоспособности экономики и развития человеческого капитала Кыргызской Республики.

Проект КИВО, поддерживаемый Всемирным банком, реализуется Министерством науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики. 31 января 2024 года Совет директоров Всемирного банка одобрил Кыргызской Республике кредит в размере 25 млн долларов США для реализации проекта.

Проект КИВО включает четыре компонента:

Компонент 1: повышение качества и актуальности исследований, инноваций и образовательных программ в отдельных вузах. В рамках компонента предусматривается: (i) создание центров исследований и инноваций для сотрудничества исследователей по приоритетным направлениям, имеющим высокое значение для национальной экономики; и (ii) модернизация образовательных программ в отдельных вузах.

Компонент 2: развитие потенциала университетов в области исследований и инноваций. В рамках компонента будет создан Фонд академических инноваций, предоставляющий на конкурсной основе гранты в размере до 200 000 долларов США сроком на три года государственным и частным вузам для проведения исследований и развития инноваций по различным направлениям.

Компонент 3: укрепление управления системой высшего образования в части обеспечения качества. Компонент предусматривает финансирование технической помощи, мероприятий по развитию потенциала и консультаций для совершенствования систем обеспечения качества и аккредитации высшего образования. Основное внимание уделяется внешней институциональной и программной аккредитации вузов, а также внутренней самооценке и работе подразделений обеспечения качества.

Компонент 4: управление проектом, мониторинг и оценка. Компонент направлен на финансирование операционных расходов по реализации проекта, включая работу сотрудников Группы реализации проекта, оборудование, надзор и иные расходы структур, ответственных за реализацию.

Проект КИВО реализуется через Отдел реализации проекта при Министерстве науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики (ОРП). Национальным координатором проекта является заместитель министра, курирующий профессиональное и послевузовское образование, который координирует, контролирует и содействует реализации проекта, регулярно представляя информацию министру. В реализации проекта участвуют профильные подразделения Министерства: управление высшего, среднего профессионального и послевузовского образования; управление науки; юридическое управление; управление финансово-экономического планирования и государственных закупок; управление инноваций; управление стратегического развития, мониторинга и организационной работы. Руководители подразделений поддерживают мероприятия проекта, осуществляют контроль отчетности и взаимодействуют с ОРП. Для консультативного сопровождения и надзора за реализацией КИВО при Министерстве создан Совет по исследованиям и инновациям, в состав которого входят представители МНВОИ, Министерства финансов, бизнеса и научного сообщества, признанные на национальном и международном уровнях.

2. Описание Компонента 1

Цель Компонента 1 «Повышение качества и актуальности исследований, инноваций и образовательных программ в отдельных вузах» состоит в укреплении институционального потенциала для получения качественных прикладных результатов исследований, расширения сотрудничества с индустрией и повышения соответствия образовательных программ вузов с особым статусом потребностям рынка труда.

Создаваемые в пяти вузах центры исследований и инноваций (ЦИИ) являются совместными исследовательскими площадками, ориентированными на достижение значимых научных и прикладных результатов. Вузы были предварительно определены Правительством Кыргызской Республики и получили особый статус в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики в 2022 году. Создание центров призвано укрепить исследовательский сектор, повысить качество деятельности вузов, стимулировать экономический рост, совместное использование ресурсов и взаимодействие государства, университетов и предприятий, в том числе посредством создания стартапов.

В рамках Компонента 1 поддерживается создание пяти ЦИИ по следующим направлениям:

1) ЦИИ в области биомедицинских наук на базе Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева;

2) ЦИИ в области прикладного искусственного интеллекта и кибербезопасности на базе Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова;

3) ЦИИ в области водной, химической и экологической безопасности на базе Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;

4) ЦИИ в области онкологических заболеваний на базе Ошского государственного университета;

5) ЦИИ в области продовольственной и биологической безопасности на базе Кыргызского национального аграрного университета им. К. И. Скрябина.

Создаваемые ЦИИ будут играть важную роль в привлечении и подготовке выпускников вузов к участию в научной и инновационной деятельности. Для содействия коммерциализации исследований проект предусматривает обучение и мероприятия для профильного персонала ЦИИ. Академическим сотрудникам будет предоставляться методическая поддержка по вопросам коммерциализации услуг и результатов исследований, создания дочерних и инновационных предприятий, развития партнерств, определения ресурсов и выявления исследовательских возможностей, отвечающих общественным потребностям.

КИВО предусматривает финансирование закупки специализированного оборудования, лабораторных материалов, подписок на исследовательские ресурсы и доступа к научным журналам для развития современных прикладных исследований. Проект также поддержит развитие потенциала ЦИИ и обмен знаниями для укрепления партнерств, сотрудничества с индустрией, коммерциализации исследований, патентования и профессионального развития. Кроме того, будет оказана поддержка в модернизации образовательных программ и формировании краткосрочных курсов, включая обновление образовательной среды и учебных планов, развитие институционального потенциала и учет вопросов изменения климата.

3. Обоснование задания

В рамках Компонента 1 проекта КИВО в Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова создан Центр исследований и инноваций в области прикладного искусственного интеллекта и кибербезопасности. Одним из направлений развития потенциала КГТУ является модернизация и повышение качества и актуальности образовательных программ по кибербезопасности, включая программы бакалавриата и магистратуры, с учетом требований рынка труда, технологического развития, национальных приоритетов и потребностей системы высшего образования Кыргызской Республики.

18 мая 2026 года КГТУ подписал субкредитное соглашение, в рамках которого был создан Центр исследований и инноваций и утвержден Стратегический план его реализации. План предусматривает создание и оснащение лабораторий необходимым аппаратным и программным обеспечением, формирование технической и технологической инфраструктуры, а также планирование и выполнение исследовательских и проектных задач по направлениям деятельности лабораторий.

Одной из ключевых задач является развитие образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлениям, связанным с деятельностью лабораторий и востребованным на рынке труда. Для этого требуется эксперт, который имеет актуальный практический опыт в кибербезопасности, понимает жизненный цикл современных информационных систем и реальные задачи SOC, реагирования на инциденты, цифровой криминалистики, защиты сетей, приложений и облачных сред, управления уязвимостями и рисками, а также способен преобразовать профессиональные роли и задачи работодателей в результаты обучения, структуру дисциплин, практические задания и подходы к оцениванию.

КГТУ реализует образовательные программы и дисциплины, связанные с кибербезопасностью. Конкретный перечень образовательных программ, учебных планов и дисциплин, подлежащих анализу, определяется КГТУ на подготовительном этапе и фиксируется в рабочем плане Консультанта.

Для обеспечения актуальности подготовки кадров необходимо провести системный анализ действующих программ, определить их сильные стороны, пробелы, дублирование, устаревшие элементы, риски и возможности дальнейшего развития, а также подготовить проектные требования и практические рекомендации по развитию новых и/или модернизации существующих образовательных программ в области кибербезопасности.

Для выполнения задания требуется индивидуальный консультант по кибербезопасности, который обеспечит экспертную и методологическую поддержку КГТУ при анализе текущего состояния образовательных программ, формировании требований к программам бакалавриата и магистратуры, подготовке проектных материалов для их дальнейшего развития и выработке практически применимых рекомендаций по обновлению дисциплин и учебных планов.

Для программ бакалавриата рассматриваются следующие действующие программы: 1) «Информационная безопасность»; 2) «Аналитика в информационной безопасности»; 3) «Безопасность компьютерных систем и сетей»; 4) «Кибербезопасность».

Для программ магистратуры: 1) «Аналитика в информационной безопасности»; 2) «Кибербезопасность».

- Для краткосрочного обучения определить приоритетные темы, целевые группы, ожидаемые результаты обучения и примерную структуру курсов; разработка полного комплекта материалов краткосрочных программ в настоящее задание не входит.

4. Цель задания

Оказать экспертную и методологическую поддержку КГТУ им. И. Раззакова в анализе действующих образовательных программ по кибербезопасности и подготовке требований, проектных материалов и технических заданий, которые КГТУ сможет использовать для модернизации, обновления и дальнейшего развития программ бакалавриата и магистратуры. Предлагаемые решения должны учитывать особенности университета, национальные процедуры высшего образования, требования работодателей, современные профессиональные роли и практические задачи в области кибербезопасности, а также цели проекта КИВО.

5. Объем и содержание работ

Консультант выполняет функции экспертной и методологической поддержки, связанные с анализом, подготовкой требований, проектных материалов, технических заданий и рекомендаций по образовательным программам. Консультант формирует рекомендуемую архитектуру программ и оказывает содействие рабочей группе КГТУ, но не заменяет внутренние процедуры университета по разработке, согласованию, утверждению и запуску образовательных программ. Ответственность за окончательное наполнение, официальное оформление, утверждение и реализацию программ остается за КГТУ.

С учетом утвержденной трудоемкости до 60 человеко-дней все указанные программы рассматриваются на уровне сравнительного портфельного анализа, а углубленная экспертиза проводится по согласованному перечню ключевых общепрофессиональных и профильных дисциплин. В задание не входит построчная экспертиза каждого учебно-методического документа, подготовка полного комплекта силлабусов, лекционных материалов и лабораторных руководств по всем дисциплинам, формальная аккредитационная оценка программ или индивидуальная оценка преподавателей.

Работа Консультанта организуется по этапам и видам деятельности. Каждый этап завершается конкретным результатом, который рассматривается КГТУ как вузом-бенефициаром и непосредственным заказчиком результатов, а затем принимается в соответствии с процедурами КИВО.

Подготовительный этап. Планирование работ и методология анализа

До начала содержательного анализа Консультант согласовывает с КГТУ рабочий план, подход к анализу программ, перечень необходимых документов, глубину рассмотрения материалов, а также образовательные программы, дисциплины и структурные подразделения КГТУ, участвующие в работе.

Консультант должен:

подготовить рабочий план выполнения задания с указанием этапов, сроков, форматов взаимодействия и ожидаемых результатов;

разработать методологию анализа, предусматривающую портфельный обзор всех согласованных программ и углубленное рассмотрение отобранных ключевых дисциплин;

совместно с КГТУ определить конкретный перечень образовательных программ, учебных планов и дисциплин, подлежащих анализу, с учетом утвержденной трудоемкости учебной нагрузки;

подготовить перечень документов и информации, необходимых от КГТУ, в дополнение к учебным планам, силлабусы, описания дисциплин, результаты обучения, внутренние нормативные документы и иные материалы;

согласовать формат и график рабочих консультаций, промежуточных обсуждений, методологической рабочей сессии и презентации результатов, предусмотрев консолидированное представление замечаний КГТУ и, как правило, один основной цикл доработки каждого промежуточного результата;

определить подход к обеспечению качества материалов, включая проверку их внутренней логики, полноты, практической применимости и соответствия контексту КГТУ.

Ожидаемый результат подготовительного этапа: рабочий план, методология анализа и согласованный перечень необходимых документов, образовательных программ и дисциплин.

Задача 1. Анализ действующих образовательных программ и дисциплин

Консультант совместно с ответственными преподавателями профильных подразделений КГТУ проводит системный анализ действующих образовательных программ и дисциплин по кибербезопасности. Анализ не является формальной аккредитационной экспертизой и основывается на документах, предоставленных КГТУ, согласованных консультациях и профессиональном мнении Консультанта.

Консультант должен:

провести сравнительный обзор действующих программ КГТУ по кибербезопасности в соответствии с перечнем, согласованным на подготовительном этапе;

выполнить углубленный анализ отобранных ключевых общепрофессиональных и профильных дисциплин;

оценить соответствие содержания программ современным задачам кибербезопасности, потребностям рынка труда, национальным приоритетам и возможностям КГТУ;

при необходимости провести одну консолидированную консультацию или фокус-группу с работодателями и представителями отрасли в рамках согласованного рабочего плана;

выявить пробелы, дублирование, устаревшие элементы, риски и направления, требующие усиления;

сформулировать выводы о текущем состоянии программ и практических возможностях их модернизации.

Ожидаемый результат по Задаче 1: аналитический отчет по действующим образовательным программам и отобранным дисциплинам с выводами о сильных сторонах, пробелах, рисках, дублировании и направлениях улучшения.

Задача 2. Разработка рамочных требований к программам бакалавриата и магистратуры

На основе результатов анализа Консультант готовит практико-ориентированную рамочную модель требований к содержанию и структуре программ бакалавриата и магистратуры по кибербезопасности. Документ должен использоваться КГТУ как основа для последующей внутренней разработки учебных планов, дисциплин и связанных материалов.

Консультант должен:

определить целевые профили выпускников программ бакалавриата и магистратуры по кибербезопасности;

сформулировать цели программ, ожидаемые результаты обучения и ключевые профессиональные компетенции выпускников;

увязать профессиональные роли и типовые практические задачи с результатами обучения, основными блоками дисциплин и формами практической подготовки;

подготовить предложения по структуре программ, логике и последовательности изучения дисциплин, а также распределению учебной нагрузки на уровне рамочной модели;

учесть требования национальной системы высшего образования, особенности КГТУ и потребности работодателей;

обсудить проект рамочных требований с рабочей группой КГТУ и доработать его на основании одного консолидированного пакета замечаний.

Ожидаемый результат по Задаче 2: рамочная модель требований к программам бакалавриата и магистратуры по кибербезопасности, включающая профили выпускников, результаты обучения, матрицу основных компетенций, рекомендуемую структуру программ и ключевые содержательные блоки.

Задача 3. Подготовка проектных образовательных материалов и технических заданий на развитие программ

Консультант готовит проектные материалы и технические задания, которые КГТУ сможет использовать для дальнейшей разработки, модернизации, внутреннего согласования, утверждения и последующего внедрения образовательных программ в установленном порядке. Формат материалов согласовывается на подготовительном этапе с учетом внутренних процедур КГТУ и требований системы высшего образования.

Консультант должен:

подготовить один примерный рабочий учебный план и проект структуры для развития или модернизации программы бакалавриата по кибербезопасности;

подготовить один примерный рабочий учебный план и проект структуры для развития или модернизации программы магистратуры по кибербезопасности;

описать рекомендуемую структуру программ, основные блоки дисциплин, требования к результатам обучения, подходы к оцениванию и ожидаемые требования к выпускникам;

подготовить матрицу взаимосвязи результатов обучения, компетенций, основных дисциплин и практических компонентов;

сформулировать обобщенные требования к учебно-методическому обеспечению, преподавательскому потенциалу, лабораторной среде и ресурсам, необходимым для реализации программ;

подготовить единый шаблон описания дисциплины и не более двух примеров его заполнения для каждого уровня подготовки по согласованным ключевым дисциплинам;

подготовить предложения по распределению дальнейших действий между рабочей группой КГТУ, профильными кафедрами и ответственными подразделениями университета;

представить проектные материалы рабочей группе КГТУ в формате, пригодном для последующей внутренней доработки и запуска процедуры согласования.

Ожидаемый результат по Задаче 3: примерный рабочий учебный план и проектный пакет материалов для программы бакалавриата, проектный пакет материалов для программы магистратуры по кибербезопасности. Проектный пакет не включает полный комплект силлабусов и учебно-методических материалов по всем дисциплинам.

Задача 4. Подготовка рекомендаций по модернизации действующих программ

Консультант готовит практически применимые рекомендации, направленные на повышение актуальности и качества действующих образовательных программ и дисциплин КГТУ по кибербезопасности. Рекомендации должны использоваться рабочей группой КГТУ в ходе выполнения задания и при последующей внутренней доработке программ.

Консультант должен:

разработать рекомендации по обновлению содержания действующих дисциплин и образовательных программ;

предложить подходы к устранению выявленных пробелов, дублирования и устаревших элементов;

подготовить рекомендации по последовательности изучения дисциплин, усилению междисциплинарных связей и повышению практической направленности содержания;

предложить ориентировочный, а не исчерпывающий перечень тем курсовых работ, выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций по кибербезопасности;

при необходимости провести одну методологическую рабочую сессию с ответственными преподавателями КГТУ по применению рекомендаций и подходам к регулярному обновлению программ;

подготовить письменные рекомендации КГТУ по дальнейшему развитию образовательного направления в области кибербезопасности.

Ожидаемый результат по Задаче 4: рекомендации по модернизации действующих образовательных программ и дисциплин, а также, при проведении сессии, ее краткие методологические материалы для ответственных преподавателей и рабочей группы КГТУ.

Задача 5. Поддержка рабочей группы КГТУ, согласование и завершение материалов

Консультант оказывает рабочей группе КГТУ поддержку при рассмотрении и уточнении подготовленных материалов, обеспечивая их практическую применимость для последующего запуска внутренних процедур разработки, согласования, утверждения и реализации образовательных программ. Консультант не несет ответственности за формальное утверждение программ, которое осуществляется КГТУ в соответствии с внутренними и национальными процедурами.

Консультант должен:

проводить рабочие встречи и консультации с ответственным координатором КГТУ, профильными кафедрами и рабочей группой, а при необходимости - с представителями ЦИИ, его Академического совета, работодателями и партнерами, в пределах согласованного рабочего плана и утвержденной трудоемкости;

обсуждать промежуточные выводы, рамочную модель требований, технические задания, проектные материалы и рекомендации;

учитывать один консолидированный пакет комментариев КГТУ по каждому ключевому промежуточному результату; дополнительные итерации допускаются только в пределах утвержденной трудоемкости;

подготовить дорожную карту дальнейших действий КГТУ по доработке, внутреннему согласованию, утверждению и запуску образовательных программ;

провести итоговую презентацию проектных материалов, рекомендаций и дорожной карты;

подготовить краткий итоговый отчет о выполненном задании, содержащий основные выводы и рекомендации без дублирования полного текста ранее принятых результатов.

Ожидаемый результат по Задаче 5: дорожная карта дальнейших действий КГТУ, итоговый отчет и итоговая презентация проектных материалов и рекомендаций.

6. Институциональные механизмы

Для эффективного выполнения задания создается механизм координации и регулярного взаимодействия между КГТУ как вузом-бенефициаром и непосредственным заказчиком результатов, Консультантом и, при необходимости, представителями Академического совета ЦИИ, работодателями, бизнес-сектором и партнерами ЦИИ КГТУ.

КГТУ обеспечивает организационную, техническую и информационную поддержку выполнения задания посредством:

назначения ответственного координатора от КГТУ. Координатором может быть заведующий профильной кафедрой, руководитель образовательной программы, директор ЦИИ или другое уполномоченное должностное лицо;

создания рабочей группы из представителей профильных кафедр, ЦИИ, учебного управления и иных подразделений, необходимых для выполнения задания;

своевременного предоставления Консультанту полного согласованного комплекта учебных планов, силлабусов, описаний дисциплин, внутренних нормативных документов и других необходимых материалов;

организации встреч Консультанта с руководством университета, профильными подразделениями, ответственными за программы, преподавателями и другими заинтересованными сторонами;

организации, при необходимости, одной консолидированной консультации с работодателями, представителями бизнеса, Академическим советом ЦИИ и партнерами ЦИИ КГТУ;

консолидации замечаний всех подразделений КГТУ через ответственного координатора и их представления Консультанту единым согласованным пакетом в установленные сроки;

участия в обсуждении аналитических выводов, проектных материалов, технических заданий и рекомендаций;

рассмотрения подготовленных результатов и подписания акта приемки услуг в соответствии с процедурами КИВО.

ОРП осуществляет административную и договорную координацию задания, включая:

согласование рабочего плана и графика консультаций в части, относящейся к процедурам проекта;

мониторинг исполнения договора;

получение и рассмотрение подписанного КГТУ акта приемки услуг и проведение последующих процедур оплаты в соответствии с правилами КИВО.

Для обеспечения регулярного взаимодействия предусматриваются следующие форматы работы:

| Формат | Описание |
| --- | --- |
| Установочная встреча | Проводится с участием КГТУ, ОРП и Консультанта для согласования рабочего плана, перечня документов, ответственного координатора КГТУ, состава рабочей группы и графика взаимодействия. |
| Рабочие консультации | Проводятся по согласованному графику, преимущественно дистанционно и по мере необходимости, для уточнения данных и обсуждения материалов. |
| Встречи по ходу выполнения | Проводятся КГТУ и Консультантом для краткого рассмотрения статуса результатов и возникающих вопросов в пределах утвержденного рабочего плана. |
| Промежуточные обсуждения | Проводятся после подготовки ключевых промежуточных результатов. КГТУ представляет один консолидированный пакет замечаний по каждому результату. |
| Методологическая рабочая сессия | Проводится при необходимости, не более одного раза, для обсуждения рекомендаций и передачи подходов ответственным преподавателям и рабочей группе КГТУ. |
| Итоговая презентация | Проводится для представления итогового пакета проектных материалов, рекомендаций и дорожной карты дальнейших действий КГТУ. |

7. Продолжительность задания

Консультант привлекается на срок до 6 месяцев с расчетной трудоемкостью до 60 человеко-дней за весь период выполнения задания. Работа выполняется дистанционно и, при необходимости, посредством очных встреч или командировок в КГТУ по согласованному графику. Перечень программ и дисциплин, глубина анализа, количество консультаций и распределение человеко-дней по видам деятельности определяются на подготовительном этапе с учетом утвержденной трудоемкости и рабочего плана.

Указанные 60 человеко-дней являются предельным объемом по настоящему заданию. Расширение перечня документов, дисциплин, примеров материалов или дополнительных раундов доработки возможно только путем перераспределения работ внутри утвержденной трудоемкости и без изменения общего срока выполнения задания.

Оплата услуг Консультанта осуществляется после завершения и приемки Заказчиком промежуточных и итоговых результатов. Основанием для оплаты является представление соответствующего результата, его рассмотрение КГТУ и оформление акта приемки услуг в соответствии с процедурами КИВО. Расходы на поездки, при наличии, возмещаются отдельно на основании фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в пределах бюджета, предусмотренного договором.

8. Отчетность

Консультант работает под общей координацией и в тесном взаимодействии с КГТУ как бенефициаром проекта и непосредственным заказчиком результатов. КГТУ назначает ответственного координатора, которым может быть директор ЦИИ в области прикладного искусственного интеллекта и кибербезопасности, заведующий профильной кафедрой или другое уполномоченное должностное лицо КГТУ. Координатор организует взаимодействие Консультанта с рабочей группой, профильными кафедрами, учебным управлением, ЦИИ и другими подразделениями университета.

Все отчеты и результаты работы Консультанта подлежат рассмотрению КГТУ. По итогам рассмотрения КГТУ подтверждает приемку услуг путем подписания соответствующего акта. ОРП получает подписанный КГТУ акт приемки и на его основании осуществляет последующие процедуры оплаты в соответствии с правилами КИВО. Общую координацию задания осуществляет координатор Компонента 1.

Для целей настоящего Технического задания под «пакетом образовательных материалов» понимается проектный комплект, включающий профиль выпускника, результаты обучения, матрицу компетенций, рекомендуемую структуру и примерный учебный план, требования к практической подготовке и ресурсам, шаблон описания дисциплины и ограниченный набор согласованных примеров. Подготовка окончательных силлабусов, полного учебно-методического комплекса и лабораторных руководств по всем дисциплинам в состав пакета не входит.

Ожидаемые результаты:

- Рабочий план, методология анализа и согласованный перечень необходимых документов, образовательных программ и дисциплин.

- Анализ действующих образовательных программ и согласованного перечня дисциплин КГТУ по кибербезопасности.

- Аналитический отчет о текущем состоянии программ, выявленных сильных сторонах, пробелах, рисках и возможностях улучшения.

- Рамочная модель требований к программам бакалавриата и магистратуры по кибербезопасности.

- Проектный пакет образовательных материалов для дальнейшего развития или модернизации программы бакалавриата по кибербезопасности.

- Проектный пакет образовательных материалов для дальнейшего развития или модернизации программы магистратуры по кибербезопасности.

- Рекомендации по модернизации действующих образовательных программ и дисциплин, а также материалы методологической рабочей сессии, если такая сессия проводилась.

- Дорожная карта дальнейших действий КГТУ по доработке, внутреннему согласованию, утверждению и запуску образовательных программ.

- Итоговая презентация и передан итоговый пакет материалов; подготовлен итоговый отчет с рекомендациями по дальнейшему развитию образовательных программ по кибербезопасности.

График представления результатов и оплаты:

| № | Результат | Срок | Оплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий план, методология анализа и согласованный перечень необходимых документов, образовательных программ и дисциплин | 2 недели | 10% |
| 2 | Аналитический отчет по действующим образовательным программам и дисциплинам в области кибербезопасности | 1,5 месяца | 15% |
| 3 | Рамочная модель требований к программам бакалавриата и магистратуры по кибербезопасности | 2,5 месяца | 10% |
| 4 | Проектный пакет образовательных материалов для программы бакалавриата по кибербезопасности | 3,5 месяца | 15% |
| 5 | Проектный пакет образовательных материалов для программы магистратуры по кибербезопасности | 4,5 месяца | 15% |
| 6 | Рекомендации по совершенствованию действующих образовательных программ и дисциплин, включая материалы методологической рабочей сессии, если она проводилась | 5 месяцев | 10% |
| 7 | Дорожная карта дальнейших действий КГТУ по доработке, внутреннему согласованию, утверждению и запуску образовательных программ | 5,5 месяца | 10% |
| 8 | Итоговая презентация и передача итогового пакета материалов КГТУ | 6 месяцев | 5% |
| 9 | Итоговый отчет с рекомендациями по дальнейшему развитию образовательных программ по кибербезопасности | 6 месяцев | 10% |

Оплата производится после представления и приемки соответствующих результатов в соответствии с процедурами КИВО. При необходимости сроки представления промежуточных материалов могут корректироваться по согласованию с КГТУ и ОРП без изменения общего срока завершения задания и утвержденной трудоемкости.

Для эффективного выполнения задания КГТУ обеспечивает необходимую организационную, информационную и экспертную поддержку. Ответственный координатор КГТУ организует взаимодействие Консультанта с рабочей группой, профильными кафедрами, учебным управлением, ЦИИ и другими подразделениями, а также консолидирует замечания. ОРП обеспечивает административную и договорную координацию в рамках процедур КИВО.

9. Квалификационные требования

Высшее образование, предпочтительно степень магистра или выше, в области кибербезопасности, информационной безопасности, компьютерных наук, информационных технологий, программной инженерии или смежных направлений. 10%

Не менее 5 лет профессионального опыта в области кибербезопасности, информационной безопасности или смежных ИТ-направлений. Опыт работы в этих сферах в высшем образовании или профессиональном обучении будет преимуществом. 30%

Знание современных трендов кибербезопасности, включая сетевую безопасность, защиту информационных систем, управление рисками, реагирование на инциденты ИБ, безопасную разработку, управление уязвимостями и смежные области. 20%

Понимание требований к программам бакалавриата и магистратуры, структуре учебных планов, результатам обучения, оцениванию студентов и процедурам модернизации образовательных программ. 20%

Опыт проведения консультаций, фасилитации рабочих встреч и подготовки аналитических отчетов и профессиональных рекомендаций. 10%

Знание английского языка обязательно, умение свободно общаться на русском языке будет преимуществом. 10%

10. Конфиденциальность и права на материалы

Все материалы, подготовленные Консультантом в рамках задания, включая аналитические отчеты, технические задания, проектные материалы, рекомендации, презентации и иные документы, являются результатами проекта КИВО и передаются Заказчику в редактируемом формате.

Консультант обязан соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения задания, не передавать внутренние документы, учебные материалы, данные и другую служебную информацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика и использовать полученную информацию исключительно для целей выполнения настоящего Технического задания.