Техническое задание

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРУПП ФЕРМЕРОВ «Адаптированным 
к климату агрономические методам производства и хранения продукции для сокращения потерь»

- Введение и краткая информация о проекте

Одобренный Советом директоров Азиатского банка развития (АБР) 6 декабря 2023 года, Проект «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве» (далее проект) направлен на сокращение бедности за счет повышения производительности сельского хозяйства и создания доходо-приносящих видов деятельности. Результатом проекта станут увеличенные поставки свежей и переработанной плодоовощеводческой продукции на внутренние и международные рынки. Проект нацелен на достижение двух основных результатов: (i) увеличение кредитования участвующими финансовыми институтами (УФИ) операторов плодоовощных цепочек создания стоимости (за исключением производителей) и (ii) укрепление цепочек, созданных вокруг основных заемщиков УФИ. В рамках проекта будет оказана помощь участвующим финансовым учреждениям в предоставлении более структурированных кредитных продуктов малым и средним предприятиям плодоовощного сектора, включая заготовителей, предприятий по первичной переработке, хранению, экспорту и транспортировке плодоовощной продукции.

Проект начал выполняться 9 августа 2024 года и его завершение планируется 30 июня 2029 года. Финансирование проекта осуществляется, Азиатским банком развития (АБР) в размере 40 миллионов долларов США, из которых половина является кредитными средствами, а другая половина - грантовыми.

Проект содействует:

- установлению контрактных отношений между производителями плодоовощной продукции и последующими операторами цепочек – заготовителями, переработчиками, перевозчиками, экспортерами, и др.,

- продвижению климатически адаптированных агрономических методов и практик обработки продукции для сокращения потерь,

- обучению женщин-владельцев и/или менеджеров предприятий бизнес-менеджменту и предпринимательству,

- внедрению мер для облегчения трансграничной торговли сельскохозяйственной продукцией Кыргызской Республики,

- укреплению институциональных возможностей и управления УФИ,

- стимулированию участию частного сектора. Это увеличит прибыльность для производителей овощеводческой продукции и агробизнесов, а также укрепит рыночные связи, что повысит национальную продовольственную безопасность.

Проект состоит из трех компонентов:

Компонент 1. Увеличение кредитования участвующими финансовыми институтами для поддержки развития производственно-сбытовой цепочки в плодоовощеводстве. По данному компоненту финансовые институты выдадут 70 кредитов (уже выдано 16) предприятиям плодоовощеводства. Пять 5 кредитов предназначены для торгово-логистических центров, 25 – для целей агрегации и/или сбора плодоовощной продукции; 25 - для объектов хранения и первичной обработки; 18 – для холодильных складов. Условия кредитования: 10 лет под 6% годовых. Средства АБР также размещены в «АБанк» и «Элдик Банку» в соответствии с требованиями АБР

Компонент 2. Укрепление производственно-сбытовых цепочек в плодоовощеводстве.

Данный компонент поможет установить контрактные соглашения между фермерами и переработчиками и/или экспортерами; продвигать методы обращения с продукцией для сокращения потерь; обучать женщин - владельцев предприятий и/или менеджеров навыкам управления бизнесом; осуществлять меры по облегчению трансграничной торговли, такие как внедрение международно-признанных стандартов и сертификаций, продвижение национальных стратегий маркетинга и/или брендинга уникальной кыргызской плодоовощной продукции.

Компонент 3. Управление и реализация проекта.

Реализующим агентством определен Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Цели и задачи проекта. Общая цель проекта заключается в сокращении бедности за счет повышения производительности труда в сельских районах и создания видов деятельности, приносящих доход.

Задачей развития ПРУИК ЦДС является повышение производительности в плодоовощной отрасли, улучшение продовольственной безопасности в домашних хозяйствах и на национальном уровне с помощью устойчивых, адаптированных к изменению климата ЦДС в плодоовощеводстве.

Географический охват. Проект охватывает всю территорию Кыргызской Республики.

Целевые группой проекта являются операторы плодоовощной цепочки, а именно:

- агрегирующие и заготовительные предприятия (сельские и районные заготовители);

- объекты хранения и первичной переработки (сортировка, мойка, упаковка);

- холодильные склады;

- агро-логистические объекты;

- экспортеры, индивидуальные представители услуг и логистические компании по транспортировке плодоовощной продукции (включая рефрижераторы), производители и поставщики материалов и оборудования для первичной переработки и хранения, а также производители плодоовощной продукции (фермеры и фермерские группы);

- представители финансовых и консультационных услуг;

- международные и местные организации по развитию, вовлеченные в развитие плодоовощного сектора в последние пять лет и в настоящее время.

Хотя фермеры в рамках данного проекта не могут получать кредиты, тем не менее они проект ведет с ними работу по а. организации в группы для предоставления обучения по сокращению производственных и после уборочных потерь, б. заключения контракта на поставку востребованной продукции заемщику проекта, у которого, таким образом, снижается рыночный риск по выполнению обязательств перед следующим бизнесом в плодоовощной цепочке.

Ожидаемые результаты проекта. Воздействие проекта согласуется с Национальной программой развития и сокращением бедности за счет повышения производительности труда в сельских районах и создания видов деятельности, приносящих доход.

Оплата за услуги. Оплата за предоставляемые услуги проводится на основе отчета о фактически выполненных работах согласно ТЗ и Плана работ Консультанта. Детали оплаты с указанием сроков предоставления отчетов приведены в Приложении 1. Возможно внесение изменений в доли платежей от общей суммы контракта во время контрактных переговоров.

### 2. Цели и задачи задания

### Целью настоящего технического задания является предоставление услуг по обучению групп фермеров (ФГ), производителей, кооперативов и предприятий, связанным с ПРУИК ЦДС, адаптированным к изменению климату агрономическим методам производства и хранения продукции для сокращения потерь,

### Объем работ

Выявленные сотрудниками проекта потребности в обучении (Приложение 2. Список тем обучения, запрошенных сельскохозяйственными производителями) показали, что участники имеют разный уровень опыта в производстве фруктов и овощей. Большинство из них работают индивидуально, не являются членами групп производителей и не имеют опыта в договорных отношениях по поставке своей продукции последующим предприятиям в цепочке создания стоимости в садоводстве.

ПРУИК ЦДС предоставит консультанту список фермеров, включая женщин-фермеров, рекомендованных для участия в обучении, составленный в соответствии с целями проекта и потребностями участников цепочки создания стоимости.

Для эффективной организации обучения консультант совместно с ПРУИК ЦДС сформирует фермерские группы численностью примерно 20–30 человек, учитывая специализацию, географическое положение и потребности в обучении. Формирование групп осуществляется исключительно с целью проведения обучения, повышения эффективности образовательного процесса и последующей поставки продукции.

Для эффективной организации обучения консультант в сотрудничестве с руководителем предприятия и ПРУИК ЦДС сформирует группы примерно из 20-30 фермеров, учитывая их специализацию, географическое положение и потребности в обучении. Эти группы формируются для снижения затрат на обучение и проведения обучения на предприятии (или поблизости). Эти же группы впоследствии будут поставлять продукцию предприятиям по контрактам. Ожидается, что в каждом из двух лет (2027 и 2028) группы будут поставлять продукцию как минимум пяти (5) предприятиям (агро-хранилищам, предприятиям первичной и вторичной переработки, экспортерам и т. д.).

В период с 2027 по 2028 год консультант должен обучить не менее 500 фермеров, включая не менее 40% женщин-фермеров. В 2027 году планируется обучить 250 фермеров, а оставшиеся 250 фермеров, которые будут связаны, как минимум, с пятью другими предприятиями, планируется обучить в 2028 году.

Кроме того, консультант проведет обучение как минимум 10 женщин-предпринимателей или руководителей предприятий по вопросам развития женского предпринимательства. Проект предложит предварительный список участниц обучения. Обучение должно охватывать как минимум восемь тем, которые будут определены проектом и консультантом по согласованию с женщинами-участницами (Приложение 3). Двухдневное обучение будет проводиться в двух местах (на севере и юге Кыргызстана – в Иссык-Кульской области / или в Бишкеке и Оше в зависимости от результатов формирования групп) и будет проведено один раз.

В круг обязанностей и задач входят, помимо прочего, следующие:

#### Этап 1. Формирование групп и программы обучения.

#### Этот этап работы будет проводиться ориентировочно с 1 ноября по 10 декабря каждого года. После формирования учебных групп консультант подготовит для них программу обучения, исходя из их потребностей в обучении. После утверждения отчета консультант получит оплату за выполненную работу.

2.1. Консультант изучит проектные документы и информацию (программные документы, руководства, отчеты, публикации, относящиеся к проекту, план действий по гендерному равенству проекта и т. д.).

2.2. Консультант проанализирует и пересмотрит существующие программы и модули обучения, ранее подготовленные в рамках аналогичных проектов и программ других организаций.

2.3. Консультант должен подготовить и скоординировать темы, план, график и методологию очного обучения фермеров, включая методологию проведения онлайн-тренингов по некоторым темам, связанным с продовольственной системой и конкретными агрономическими методами производства (требующими участия специалистов узкого профиля), а также провести пред- и после-тренинговые тестовые опросы для реализации технического задания. Обучение будет проводиться преимущественно на кыргызском языке, некоторые темы могут быть представлены на русском языке.

2.4. При разработке программы обучения и учебных модулей, ориентированных на женщин, консультант после формирования группы из числа женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса, обсудит с ними темы обучения предлагаемые в Приложении 3 к настоящему техническому заданию, и обязательно включит следующие 5 тем:

- Агрономические методы производства, адаптированные к изменению климата;

- Методы снижения производственных и послеуборочных потерь в сельском хозяйстве;

- Важность применения системы обеспечения безопасности пищевых продуктов в сельскохозяйственном производстве на уровне фермерских хозяйств;

- Необходимость договорных отношений для взаимовыгодного развития бизнеса между фермерами и предприятиями;

- Для группы женщин-предпринимателей: Важность маркетинга и цифровизации в новых условиях ведения бизнеса в Кыргызстане.

В рамках учебных модулей, ориентированных на женщин, подразумеваются избегание гендерных стереотипов, обеспечение инклюзивного языка и представленности, а также учет различных обстоятельств, в которых находятся женщины и мужчины, занятые в сельскохозяйственном производстве.

2.5. Консультант должен согласовать содержание каждого учебного модуля с ОРСП и ПРУИК ЦДС. Предполагается, что общий объем обучения для каждой группы по 12 темам составит 6 человеко-дней. Годовой объем обучения для 250 фермеров не должен превышать 90 человеко-дней, а для обучения 10 женщин-предпринимателей в двух местах — 15 человеко-дней, включая подготовку учебных материалов.

2.6. Консультант должен представить отчет о ходе выполнения Этапа 1 к 15 декабря 2026 года (первый год работы) и к 15 декабря 2027 года (второй год работы).

#### Этап 2. Проведение обучения

Этот этап проходит с 10 января по 15 августа каждого года. Темы обучения по технологиям сельскохозяйственного производства должны быть связаны с вегетационным периодом выращиваемой фермерским хозяйством продукции.

2.7. Консультант проводит обучение в течение всего года в соответствии с программой обучения, согласованной с Проектом, для не менее 250 фермеров, из которых не менее 40% составляют женщины, при этом тема обучения соответствует стадии вегетационного периода растений.

2.8. Консультант должен провести оценку эффективности каждого учебного мероприятия до и после обучения для всех участников. Результаты должны быть задокументированы и включены в отчет об обучении.

2.9. Рекомендуемое время по месяцам обучения по 5 темам, определенным проектом:

Январь (ежегодно): Агрономические методы производства, адаптированные к изменению климата;

Январь: Необходимость договорных отношений для взаимовыгодного развития бизнеса между фермерами и предприятиями;

Май – июнь: Методы снижения производственных и послеуборочных потерь в сельском хозяйстве;

Май-июнь: Важность применения системы обеспечения безопасности пищевых продуктов в сельскохозяйственном производстве на уровне фермерских хозяйств;

Методы бухгалтерского учета и финансового управления для эффективного развития бизнеса по данной теме. Дата будет согласована с участниками учебной группы: для группы женщин-предпринимателей.

2.10. Консультант должен представить отчет о ходе выполнения работ по этапу 2 к 30 июня 2027 года за работы, завершенные в 2027 году, и к 30 июня 2028 года за работы, завершенные по этапу 2 в 2028 году.

Этап 3. Поставка продукции по договору предприятию.

Этот этап проводится с 10 января по 15 сентября каждого года (другие даты могут быть указаны в договорах между группами фермеров и предприятием).

2.10. Группы поставляют предприятию выращенную продукцию в соответствии с заключенными договорами.

2.11. Консультант должен представить отчет о ходе работ по этапу 3 к 30 сентября 2027 года за работы, выполненные в 2027 году, и к 30 сентября 2028 года за работы, выполненные по этапу 3 в 2028 году.

### Процедура составления отчетов и утверждения

Между консультантом и директором ОРСП будет подписан контракт. Консультант будет отчитываться перед директором ОРСП и координатором ПРУИК ЦДС, которые принимают окончательные решения по отчетности, утверждению и оплате каждого этапа работы, выполненной консультантом в координации с Азиатским банком развития (АБР).

Консультант обязан представлять промежуточный отчет о проделанной работе по завершении каждого этапа директору ОРСП, координатору ПРУИК ЦДС и Азиатскому банку развития.

По завершении всех работ консультант должен предоставить проект окончательного отчета и сопроводительные документы, учитывающие предложения и рекомендации ОРСП. Все документы должны быть представлены в ОРСП как в печатном, так и в электронном виде.

Материалы должны быть подготовлены на киргизском, русском и, при необходимости, английском языках.

### Место выполнения задания

Консультант будет выполнять основную часть работы в своем офисе, а также в Чуйской и Ошской областях, где будут организованы группы обучения фермеров.

### Квалификация и опыт работы

Консультант должен соответствовать следующим критериям и квалификационным требованиям:

- Компания должна иметь не менее 10 лет опыта в выполнении и предоставлении аналогичных заданий и услуг;

- Наличие достаточного количества квалифицированного персонала для выполнения задания и предоставления услуг (агроном, экономист, финансовый специалист, специалист по безопасности пищевых продуктов и специалист по адаптации к изменению климата в сельскохозяйственном производстве);

- Практический опыт привлечения/ найма специализированных и сертифицированных экспертов, в том числе в области производства и переработки фруктов и овощей;

- Преподавательский состав должен иметь высшее образование в области экономики/ менеджмента/ обучения в сельском хозяйстве и агропереработке;

- Практический опыт проведения или участия в научно-исследовательских и научных мероприятиях для международных донорских и других организаций является преимуществом.

Период работы

Период работы консультанта составит 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания контракта. При наличии объективной необходимости и соответствующего обоснования срок действия контракта может быть продлен по взаимному соглашению Сторон в соответствии с процедурами Азиатского банка развития (АБР).

Тип контракта

Контракт будет заключен на условиях Lump Sum Contract (контракт с фиксированной суммой). Общая стоимость контракта является фиксированной и включает все затраты Консультанта, связанные с организацией и проведением обучающих мероприятий. Оплата осуществляется в соответствии с условиями контракта и после приемки результатов работ согласно утвержденным этапам выполнения Технического задания.

### Приложение 1. Требования к отчетности и оплате услуг.

|  | Отчет и крайний срок | Сумма платежа | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Первый этап работы первого год обучения (до 31 декабря 2026 г.). Этап 1. Формирование группы и программа обучения: ### - Первоначальный отчет с описанием методологии, сроков проведения всех тренингов, мест проведения, учебных модулей и предлагаемых групп. | ### 10% от общей суммы контракта за первый этап первого года работ. | ### В течение двух недель с даты принятия отчета. |
| ### 2. | ### Второй этап работы должен быть завершен к 30 июня 2027 года, это будет первый год работы. Этап 2: Проведение обучения. ### Предварительный отчет о проделанной работе с результатами до и после обучения (с описанием проведенных тренингов, списком участников, программой, фотографиями и другими сопроводительными документами). | ### 30% от общей суммы контракта, выплачивается ежеквартально: - 15% в первом квартале; - 15% во втором квартале 2027 года. | ### В течение двух недель с даты утверждения квартального отчета и отчета по второму этапу. |
| ### 3. | ### Третий этап первого года работы завершается 30 сентября 2027 года. Этап 3. Поставка продукции по контракту на предприятие – Итоговый отчет с данными о выполнении контрактов и объеме поставленной продукции. | ### 10% от общей суммы контракта за первый год работы. | ### В течение двух недель с даты утверждения отчета на этапе 3. |
| ### 4. | ### Первый этап второго года работы (до 15 декабря 2027 г.). Этап 1. Формирование групп и программа обучения: ### - Первоначальный отчет с описанием методологии, сроков проведения всех тренингов, мест проведения, учебных модулей и предлагаемых групп. | ### 10% от общей суммы контракта за первый этап второго года работ. | ### В течение двух недель с даты принятия отчета. |
| ### 5. | ### Второй этап второго года работы (до 30 июня 2028 г.). Этап 2. Проведение обучения. ### Предварительный отчет о проделанной работе с результатами до и после обучения (с описанием проведенных тренингов, списком участников, программой, фотографиями и другими сопроводительными документами). | ### 30% от общей суммы контракта, выплачивается ежеквартально: - 15% в первом квартале; - 15% во втором квартале 2028 года. | ### В течение двух недель с даты утверждения квартального отчета и отчета за второй этап второго года. |
| ### 6. | ### Итоговый отчет (к 30 сентября 2028 г.). Этап 3. Поставка продукции по контракту на предприятие – Итоговый отчет с данными о выполнении контракта и объеме поставленной продукции. Итоговый отчет о проделанной работе консультанта. | ### 10% от суммы контракта по завершении всех работ. | ### В течение двух недель с даты утверждения окончательного отчета. |

### Приложение 2. Список тем для обучения, запрошенных фермерами.

На основе опроса фермеров были определены следующие наиболее востребованные области обучения:

- Выращивание ягод и управление питомником

- Современные технологии выращивания ягодных культур (клубники, малины, смородины) с учетом климатических условий.

- Подборка морозо- и засухоустойчивых сортов.

- Интенсивные и сверхинтенсивные технологии выращивания.

- Комплексная (биологическая) защита растений (IPM).

- Создание и управление питомниками.

- Размножение ягодных культур здоровым посадочным материалом.

- Производство посадочного материала без использования вирусов и сертификация рассады.

- Создание маточных плантаций и развитие бизнеса по производству саженцев

- Улучшение плодородия почвы

- Использование сидеральных культур для восстановления плодородия почвы.

- Выбор сидеральных культур для различных сельскохозяйственных культур.

- Технологии для интеграции зеленых насаждений.

- Современные системы севооборота.

- Восстановление деградированных и истощенных почв.

- Улучшение структуры почвы и повышение водоудерживающей способности.

- Производство семян картофеля

- Обновление семенного фонда.

- Предотвращение деградации картофеля.

- Современные технологии производства семян.

- Работайте с разными поколениями семенного картофеля (суперэлитный, элитный и т. д.).

- Управление водными ресурсами и климато-устойчивое сельское хозяйство

- Капельное орошение и водо-сберегающие технологии.

- Мульчирование.

- Восстановление здоровья почвы.

- Практики климатически устойчивого сельского хозяйства.

- Защита растений

- Комплексная защита растений.

- Контроль новых болезней и вредителей.

- Мониторинг фитосанитарных условий.

- Рациональное использование средств защиты растений.

- Послеуборочная обработка, хранение и переработка

- Современные технологии хранения овощей, картофеля и ягод.

- Обработка продукции после сбора урожая.

- Шоковая (IQF) заморозка ягод.

- Упаковка, сортировка и логистика скоропортящихся продуктов.

- Маркетинг, продажи и развитие бизнеса

- Разработка бизнес-планов.

- Получение доступа к грантам и государственным программам поддержки.

- Сертификация продукции (включая GLOBALG.AP).

- Работа с розничными сетями.

- Экспорт сельскохозяйственной продукции.

- Общие районы

- Современное садоводство.

- Современное овощеводство.

- Повышение эффективности сельскохозяйственных работ.

  - Современные технологии в растениеводстве и управлении питомниками

  - Выращивание ягод (клубника, малина, смородина и т. д.).

  - Создание и управление питомниками.

  - Производство картофельных семян.

  - Отбор устойчивых сортов.

  - Технологии интенсивного земледелия.

  - Устойчивое сельское хозяйство и управление природными ресурсами

  - Повышение плодородия почвы.

  - Использование сидеральных культур и современных севооборотов.

  - Капельное орошение и водо-сберегающие технологии.

  - Климатически устойчивое сельское хозяйство.

  - Защита растений и послеуборочная обработка

  - Комплексная защита растений (IPM).

  - Борьба с болезнями и вредителями.

  - Современные технологии хранения, обработки и быстрой заморозки (IQF).

  - Упаковка, сортировка и логистика продукции.

  - Развитие агробизнеса и маркетинг

  - Разработка бизнес-планов.

  - Получение доступа к грантам и государственным программам поддержки.

  - Сертификация продукции (GLOBALG.AP и другие).

  - Маркетинг, работа с розничными сетями и экспорт.

  - Развитие фермерских хозяйств

  - Современные технологии садоводства и овощеводства.

  - Повышение эффективности управления фермерским хозяйством.

  - Внедрение современных агротехнологий и передовых методов ведения сельского хозяйства.

Приложение 3. Список ориентировочных программ обучения для женщин-предпринимателей

Количество стажеров: 10 женщин-владелиц или управляющих бизнесом.

Продолжительность обучения: 2 дня

Примерные темы для обучения:

- Особенности женского предпринимательства в Кыргызстане;

- Лидерство женщины в собственном бизнесе;

- Специфика управления человеческими ресурсами в агробизнесе в сельской местности Кыргызстана;

- Особенности финансового управления в агробизнесе;

- Климато-устойчивые методы в сельскохозяйственном производстве и переработке;

- Сокращение потерь в сельскохозяйственном производстве и переработке.

- Система обеспечения безопасности пищевых продуктов в сельскохозяйственном производстве на уровне фермерских хозяйств;

- Необходимость договорных отношений для взаимовыгодного развития бизнеса между фермерами и предприятиями;

- Важность маркетинга и цифровизации в новых условиях развития бизнеса в Кыргызстане.

Программа обучения включает в себя обмен опытом между слушателями.